附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 同仁医院学科发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京同仁医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴媛媛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911199397 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 91.43 | 89.43 |  | 89.42 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 91.43 | 89.43 |  | 89.42 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 解决严重影响北京市居民健康常见、多发和疑难危重疾病的临床研究上取得突破性进展，形成一批诊疗新技术、新方案和新成果，实现重点领域跨越发展，提升重点专业建设水平，显著提升临床研究水平和医疗服务能力，开展和重点医学专业建设和临床技术创新。 |  |  |  |  |  | 解决严重影响北京市居民健康常见、多发和疑难危重疾病的临床研究上取得突破性进展，形成一批诊疗新技术、新方案和新成果，实现重点领域跨越发展，提升重点专业建设水平，显著提升临床研究水平和医疗服务能力，开展和重点医学专业建设和临床技术创新。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 文章发表 |  |  | 36篇 | 26篇 | 5 |  | 3.6 | 尚有未完成发表的论文，已修回，近期将尽快见刊。 |  |
|  |  |  | 北京市重点实验室 |  |  | 2个 | 2个 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 著作/指南/规范 |  |  | 5篇（部） | 3篇（部） | 10 |  | 6 | 尚有未完成出版的著作、教材，近期将集结出版 |  |
|  |  | 质量指标 | 著作/指南/规范质量 |  |  | 高中低 | 高 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 申请专利、申报课题、培养研究生、论文发表、形成教材完成质量 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成部分数据收集及整理，为文章、著作发表、申请专利提供数据支撑 |  |  | 2023.12 | 2023.12 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 1.临床技术创新项目完成方案制定和前期准备工作。2.重点医学专业：完成方案制定和数据收集。 |  |  | 2023.06 | 2023.06 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 91.43万元 | 89.42万元 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 相关规范应用增加率 |  |  | 10% | 10% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 研究成果利用率 |  |  | 60% | 60% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 治疗安全性提高 |  |  | 10% | 10% | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与研究者满意度、患者满意度 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.6 |  |  |