附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 同仁医院医用设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京同仁医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨晓宇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 58268390 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2510.50 | 2510.50 |  | 2510.50 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2510.50 | 2510.50 |  | 2510.50 |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按计划完成设备购置相关工作。按要求落实设备安装、调试、验收及相关培训工作。 |  |  |  |  |  | 完成设备购置相关工作。按要求落实设备安装、调试、验收及相关培训工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置医用设备彩色多普勒超声诊断仪等 |  |  | 35套 | 32套 | 10 |  | 9 | 其中3台计划购置设备已无进口份额来完成采买工作。目前正在争取24年进口份额来完成采买工作。 |  |
|  |  | 质量指标 | 均符合SFDA标准，满足设备基本运转和临床使用 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备 |  |  | 2023.1 | 2023.1 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  |  | 2023.5 | 2023.11 | 5 |  | 3 | 由于进口论证份额批复问题，最后分三批于2023年9月、11月、12月进行招标。 |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  |  | 2023.12 | 2024.3 | 5 |  | 3 | 设备验收时间随采购招标时间有所延后 |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  |  | 2023.12 | 2024.3 | 10 |  | 5 | 设备到位时间随验收时间延迟 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 2822万元 | 2822万元 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 设备利用率和设备使用效益 |  |  | 95% | 100% | 10 |  | 10 | 新验收设备，实际完成值按论证内容填写 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 医疗人员和相关工程技术人员专业能力提升等方面的需求 |  |  | 培训2天 | 培训2天 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 上述设备在诊断、治疗（作用），提升诊断、治疗质量方面提升 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 医技人员满意度 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |