| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 青苗六期人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京友谊医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王波 |  |  |  | 联系电话 |  | 63138309 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 23.9 | 23.9 | 20.185 |  | 10 | 84.46 |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 23.9 | 23.9 | 20.185 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 每位青苗计划入选者均按照任务书要求开展本人的科研项目研究工作。同时在临床能力、科研产出、教学方面的能力得到提升。 |  |  |  |  | 2021年度是第六批青苗计划入选者在第一年培养期。8名入选者均按要求开展了课题研究，在完成临床工作的同时，在科研工作上有一定的产出，获得了科研课题资助、发表了SCI论文，申请了专利，参与了临床带教工作，参加国内的线上会议，各方面能力得到一定的提升。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表SCI论文篇数 |  | 2-3篇 | 12篇 | 5 |  | 4 | 更多的文章发表了SCI |  |
|  |  |  | 发表中文论文篇数 |  | 4篇 | 3篇 | 5 |  | 4 | 更多的文章发表了SCI |  |
|  |  |  | 开展课题研究个数、完成实验个数 |  | 20项 | 30项 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 申报专利数 |  | 1项 | 2项 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 人才培养人次 |  | 2人 | 4人 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | SCI论文达到的标准/水平 |  | 累计影响因子大于13分 | 51.228 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 中文论文达到的标准/水平 |  | 核心期刊 | 核心期刊 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 申报专利 |  | 国家级 | 国家级 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 课题、实验符合的标准/技术参数 |  | 符合临床研究标准 | 符合临床研究标准 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 人才培养 |  | 培养博士研究生，晋升副高职称 | 培养博士研究生2人，硕士研究生2人，晋升副高职称1人 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成文章发表、动物模型建立、实验、人才培养 |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格执行预算 |  | 23.9万元 | 20.185万元 | 5 |  | 4 | 部分会议经费未使用完毕，应提前考虑特殊因素影响 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 科研效益 |  | 建立基于深度学习的肝细胞癌微血管侵犯诊断模型，揭示SIRT1保护耳蜗内毛细胞带状突触的机制，促进DNT细胞相关机制研究 | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 临床效益 |  | 将研究成果应用于临床，提高术前治疗决策的准确性。提高对肝细胞癌诊断、微血管预判的准确性。拓展肾癌患者利用肠道菌群移植的新的治疗方式，在5家医联体单位进行心脏康复临床推广 | 完成 | 15 |  | 12 | 有的研究成果应用到临床中还需要一定的时间 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 研究人员满意度达90% |  | 大于90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 领导满意度达90% |  | 大于90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |