| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 市属医院学科发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京友谊医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 辛有清 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63138684 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 228.29 |  | 228.29 | 153.33 |  | 10 |  | 67% |  | 6.7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 128.47 |  | 128.47 | -- |  | — |  | -- |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  | -- |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 99.82 |  | 99.82 | 0 |  | — |  | -- |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 完成定量影像学重点医学专业建设，建成具有国内外领先/先进水平的定量影像学领域研发、临床应用、定量影像学平台/中心 2. 完成老年护理专科重点医学专业建设，建成具有国内外先进水平的老年护理领域全周期、闭环护理模式研发及临床应用、构建老年患者居家延续性护理随访信息平台 3. 培养儿童结石领域诊疗人才，不断优化儿童结石的治疗策略，为儿童结石诊疗提供优化方案，并规范手术流程，减少患者住院时间、麻醉次数和手术次数，降低住院费用 4. 培养胆石症微创治疗领域人才，建立胆石症队列研究模型，不断优化胆石症疾病治疗策略，为该疾病诊疗提供优化方案，并未指定该领域临床指南提供临床研究的科学证据 5.培养消化内科领域人才，不断优化食管ESD术后狭窄预防及治疗策略，为食管ESD术后狭窄诊疗提供优化方案，减少患者住院时间/降低患者住院费用，合理配置医疗资源 6. 拟通过本项目建立一种基于3D卷积神经网络深入学习的正畸种植体支抗植入路径并根据该植入路径输出个体化种植体支抗的人工智能设计，降低临床操作技术敏感性，提高种植体支抗植入的精准度及安全性。 |  |  |  |  |  | 基本完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 |  | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培养正高级与副高级职称 |  | 16人 |  | 11人 | 2 |  | 2 |  | 3年指标，完成率达到33% |  |
|  |  |  | 培养博士与硕士 |  | 25人 |  | 11人 | 2 |  | 2 |  | 3年指标，完成率达到33% |  |
|  |  |  | 博士导师 |  | 2人 |  | 1人 | 2 |  | 2 |  | 3年指标，完成率达到33% |  |
|  |  |  | 硕士导师 |  | 6人 |  | 5人 | 2 |  | 2 |  | 3年指标，完成率达到33% |  |
|  |  |  | 国家一级学会任职人中主任委员/副主任委员/委员人数 |  | 7人 |  | 7人 | 3 |  | 3 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 高层次人才人数 |  | 2人 |  | 1人 | 2 |  | 2 |  | 3年指标，完成率达到33% |  |
|  |  |  | 开展国家级课题/省部级课题/国际合作项目个数 |  | 12个 |  | 19个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 发表文章、著作个数，获批专利个数 |  | 195个 |  | 111个 | 2 |  | 2 |  | 3年指标，完成率达到33% |  |
|  |  |  | 形成新技术/方案/指南/规范/标准等个数 |  | 7个 |  | 7个 | 3 |  | 3 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 形成国家/北京市重点学科/国家级继续教育项目/卫生部教材/教育部教材数 |  | 5 |  | 10 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 专业实验设备 |  | 6台 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 项目负责人调整计划，预计于2022年至2023年完成 |  |
|  |  |  | 开展研究课题个数、形成研究报告个数 |  | 3个 |  | 37个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 参加国内和国际大型学术会议发言 |  | 4次 |  | 26次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 主办国内学术会议 |  | 2-3场 |  | 3场 | 3 |  | 3 |  | 经费有部分结余 |  |
|  |  | 质量指标 | 为院士/长江学者/千人计划等各类高层次人才个数 |  | 2人次 |  | 0人 | 1 |  | 0 |  | 在目前的人才团队基础之上，继续加强人才培养投入，冲击国家级高层次人才 |  |
|  |  |  | 课题研究符合的标准 |  | 通过国家自然科学基金/科技部验收 |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 治疗方案/指南/规范/标准/共识的适用性 |  | 内容全面、合理，符合指南和共识要求 |  | 适用 | 1 |  | 1 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 中文核心期刊论文达到的标准/水平 |  | 达到中华系列期刊发表标准/水平 |  | 60篇 | 1 |  | 1 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | SCI论文达到的标准/水平 |  | 影响因子>1分/篇 |  | 43篇 | 1 |  | 1 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 研究成果应用率 |  | 达到80% |  | 完成 | 1 |  | 1 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 平均单篇影响因子（IF）分值 |  | 平均影响因子（IF）≥2 |  | 4 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  | 1-6月：完成方案初稿 7-12月：组织专家论证方案，完成方案制定 |  | 完成 | 2 |  | 2 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 完成国家级、省部级课题研究 |  | 1-6月：完成课题研究计划 7-12月：完成课题研究相关准备工作 |  | 完成 | 2 |  | 2 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 完成相关论文发表 |  | 1-6月：完成文献检索 7-12月：完成文献分析，收集实验数据 |  | 完成 | 2 |  | 2 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 主持召开国内/外会议 |  | 1-6月：完成会议计划制定 7-12月：发出会议通知，收集会议论文 |  | 完成 | 2 |  | 2 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 完成国内外学术交流 |  | 1-6月：与国内外机构对接 7-12月：初步制定学术交流方案 |  | 完成 | 2 |  | 2 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 完成著作/教材/指南/规范编制 |  | 1-6月：完成相关著作/指南的编写材料收集 7-12月：完成著作/指南大纲 |  | 完成 | 2 |  | 2 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 项目实施满意度调查 |  | 1-6月：完成调查问卷设计，并完成专家评价 7-12月：组织发放问卷 |  | 完成 | 2 |  | 2 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 完成人才培养 |  | 1-6月：完成职称晋升培养方案 7-12月：初步遴选培养人才 |  | 完成 | 2 |  | 2 |  | 已完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：严格控制在预算 |  | 228.29万元以内 |  | 完成 | 1 |  | 0.5 |  | 经费有部分结余 |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 | CTA智能诊断新技术/方案/规范应用病例数量 |  | 2000例 |  | 超百万例 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 肝脏局灶病变智能诊断新技术/方案/规范应用病例数量 |  | 500例 |  | 8000例 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 冠状动脉诊断流程效率提高 |  | 200% |  | 700% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 老年护理基础及专科护理技术规范在患者中应用 |  | 200例 |  | 608例 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 全程闭环老年护理模式在患者中应用 |  | 200例 |  | 300例 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 基于专科疾病及护理风险为一体的智能综合健康评估体系在患者中应用 |  | 100例 |  | 86例 | 2 |  | 2 |  | 3年指标，完成率达到33% |  |
|  |  |  | 培养老年相关方向专科护士（包含静疗、老年、重症、伤口造口等专业） |  | 29人 |  | 18人 | 2 |  | 2 |  | 3年指标，完成率达到33% |  |
|  |  |  | 培养个案管理师 |  | 6人 |  | 已派出2人，疫情原因尚未线下实习 | 2 |  | 2 |  | 3年指标，完成率达到33% |  |
|  |  |  | 老年相关不良事件发生率降低 |  | ≤2% |  | 总例数200例，目前已入组病例86例 | 2 |  | 2 |  | 3年指标，完成率达到33% |  |
|  |  |  | 胆管结石预测列线图模型 |  | 完成 |  | 进度过半，尚未完成 | 2 |  | 2 |  | 3年指标，完成率达到33% |  |
|  |  |  | 临床诊断准确率 |  | 90%以上 |  | 进度过半，尚未完成 | 2 |  | 2 |  | 3年指标，完成率达到33% |  |
|  |  |  | 技术指标 |  | 完成新型覆膜支架的疗效评价 |  | 正在按照计划进行新型覆膜支架的疗效评价 | 2 |  | 2 |  | 3年指标，完成率达到33% |  |
|  |  |  | 获得软件著作权 |  | 1个 |  | 3个 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 研究/参与人员/领导满意度 |  | 90% |  | 96.4% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 受试者满意度 |  | 90% |  | 94.6% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 患者满意度 |  | 85% |  | 92.75% | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.2 |  |  |  |