| 项目支出绩效自评表（事业发展专项计划类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 市属医院学科发展-消化协同项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 科技处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京友谊医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 辛有清 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15853237055 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 499.2 | 499.2 |  | 102.66 |  | 10 |  | 21% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 499.2 | 499.2 |  | 102.66 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年中心已进入平稳发展期，各类项目进展顺利。重点项目进入项目中后期，特色项目进入结题年，各课题逐渐产出一部分研究成果，指导临床实践；依托协作创新项目搭建的各类平台成熟度逐渐增强，通过临床路径推广、消化系统疾病绿通标准制定、消化内镜进修逐步提升中心临床同质化水平；根据中心各单位实际需求，举办肝脏病理大师班、北京消化疾病国际论坛、临床方法学、病理诊断、生物样本管理等规范化培训，为市属医院逐步培养一批青年人才，逐步提升市属医院消化内科学科科技创新能力。 |  |  |  |  |  | 2021年中心继续完善科研项目管理机制，将管理工作从发展、建设、创新、服务、管理多方位全面细化，举办项目督导会，强化精细化过程管理。人才培养继续秉承“抓两头，带中间”的理念，夯基筑台、软硬结合，加强院间学术交流，2021年共举办学术会议37次，培训人次6641人，围绕消化学科人才培养，给政策、建体系、出举措，引优育强，积极储备中心临床+科研复合型人才。中心样本库信息管理系统2021年已完成云端版开发和安全测试，通过认证机构再次评审获得ISO9001认证，于11月在全国已率先通过CNAS组织的样本库质量和能力认可的现场评审 ，《消化内镜诊治标准术语集》2021年通过国家卫健委行业标准立项，并嵌入北京友谊医院内镜系统应用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 面向中心成员单位培训班 |  |  | 6次，150人次 | 37次，6641人 | 4 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 申请专利 |  |  | 大于1项 | 16项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培养博士研究生 |  |  | 约4人 | 43人 | 3.5 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 培养硕士研究生 |  |  | 约28人 | 102人 | 3.5 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 培养专业技术人员 |  |  | 大于2人 | 48人 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 平均单篇影响因子（IF）分值 |  |  | 平均影响因子（IF）≥2 | 2021年中心共产出SCI文142篇，SCI文章平均影响因子达4.99。 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 提升诊疗同质化水平 |  |  | 至少向4家成员单位推广2种备选病种临床诊疗路径 | 疫情影响未推广 | 2 |  | 0 |  | 受疫情影响暂未推进，2022年继续在中心成员单位推广临床诊疗路径。 |  |
|  |  |  | 培训合格率 |  |  | 大于90% | 94% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 着重推进消化协同中心各类平台建设任务 |  |  | 2021年6月 | 已完成，消化协同中心共10个平台项目课题，中心于2021年分别约谈课题负责人，并举办消化协同中心平台项目督导会。同时，中心大力推进远程平台、样本库系统、消化系统疾病分子检测平台的建设。 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 推动中心人才境外进修遴选 |  |  | 2021年7月 | 疫情影响未推广 | 2 |  | 0 |  | 受疫情影响暂未推进，2022年视疫情情况推进。 |  |
|  |  |  | 进行半年自评 |  |  | 2021年7月 | 已完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 视各平台成熟度，遴选优质平台向成员单位进行推广 |  |  | 2021年10月 | 2021年分别约谈中心各平台负责人，并举办平台项目督导会。同时，中心管理办公室赴北京老年医院进行优秀平台推广，并协调临床医师、信息中心推进远程示教平台、样本库系统、消化系统疾病分子检测平台的建设。 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 消化协同专项项目年度自评 |  |  | 2021年12月 | 已完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格控制在预算 |  |  | 499.20万元内 | 已完成，支出率达100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 | 遗传代谢性肝病基因诊断 |  |  | 提供技术支持和诊断建设平台，推广阶段为至少3家市属单位提供样本检测服务 | 中心分子检测平台为消化协同中心6家成员单位（北京友谊医院、北京佑安医院、北京儿童医院、首都儿研所、北京地坛医院、北京朝阳医院）提供了基因检测平台服务，2021年共完成115例遗传代谢性肝病相关标本的基因检测。 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 遗传代谢性肝病基因突变的诊断方法 |  |  | 推广创新，2021年举办至少1场诊断技术培训班 | 未举办 | 2 |  | 0 |  | 受疫情影响暂未推进，2022年将转为线上培训。 |  |
|  |  |  | 项目搭建的平台 |  |  | 长期应用于登记注册研究、临床科学研究及临床研究监察使用，样本库线上管理平台1个，临床研究一体化平台1套 | 2021年继续期应用结直肠癌、食管癌、胃癌登记注册研究平台（2021年食管早癌入组60例，随访120人次；胃早癌入组107例，随访210人次；结直肠早癌入组92例，随访103人次。），并不断完善“有易”样本库已完成云端版开发以及临床研究一体化平台进行进一步优化，已开发门诊预约模快。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目拟建立部分疾病诊断模型 |  |  | 提高治疗该疾病的效力，制定消化内镜诊疗用语集1套，消化病理质控方案1套 | 中心专家组织编写我国第一个消化内镜诊治标准术语集—《消化内镜诊治标准术语集》，目前该标准已通过国家卫健委行业标准立项，已建立消化病理质控方案1套。 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 项目多中心人群数据 |  |  | 建立食管癌、胃癌、结直肠癌风险预测模型，根据食管癌、胃癌、结直肠癌数据出具3个疾病的危险因素分析报告，为建立预测模型进行预测试。 | 中心在消化道早癌和癌前疾病专病队列的基础上，结合全方位的人口学资料、内镜病理信息等各类数据，重点关注消化道早癌和癌前疾病发生的危险因素，收集了一般临床资料、疾病信息、随访信息等，建立了食管、胃、结直肠早癌预后预测模型，并出具3个疾病的危险因素分析报告。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 通过资助中心中青年骨干国内外进修 |  |  | 长期提升中心中青年人才学术视野、技术能力。出国人员管理正常化后，派出1-2名骨干 | 未完成 | 2 |  | 0 |  | 受疫情影响暂未推进，2022年视疫情情况推进。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 |  |  | 达到90% | 91.67% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88 |  |  |  |