| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 临床教学-临床技能培训与考核中心设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京友谊医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 梅雪岭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13051002688 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1392.68 | 1392.68 |  | 1390.29 |  | 10 | 0.998283884 | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1392.68 | 1392.68 |  | 1390.29 |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | （1） 通过购置腰椎穿刺、腹腔镜升级模块等设备共计295台，完善医院教学设备体系建设，承担北京友谊医院医护人员临床技能培训。 （2） 为北京市医护人员临床技能培训与考核提供服务，以提高医疗人员专业技术水平和医疗服务水平。 |  |  |  |  |  | （1） 购置了腰椎穿刺、智能缝合系统、腹腔镜升级模块等设备，完善医院教学设备体系建设，承担北京友谊医院医护人员临床技能培训。 （2） 为北京市医护人员临床技能培训与考核提供服务，以提高医疗人员专业技术水平和医疗服务水平。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 |  |  | 295台 | 195台 | 15 | 15 | 市财政评审过程中核减，按评审结果开展采购活动 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备通过医工部验收 |  |  | 满足临床技能培训考核需要 | 已到货设备满足临床技能培训考核需要，陆续验收中 | 5 | 3 | 由于财政资金比往年到账时间晚，于去年9月份左右到账，招标及合同签订工作于12月31日完成，由于疫情，目前大部分货物已到，已到货设备陆续验收中。 |  |
|  |  |  | 验收合格 |  |  | 图像清晰，手感贴近真人，场景逼真 | 已到货设备图像清晰，手感贴近真人，场景逼真，陆续验收中 | 5 | 3 |  |  |
|  |  |  | 设备年培训率 |  |  | 预计80%以上，培训人群覆盖北京市，含社区医护人员 | 设备年培训率在80%以上，培训学员涉及在校生、研究生、住院医师、本院人员及社区医护等。每年承担在校生课程及培训任务约1600学时左右，研究生、住院医技能培训约440人次；承担来自卫健委3个专业的研究生技能考核任务90余人、北京市4个专业的住培一阶段结业临床实践能力考核任务270余人、北京市3个专业的住培二阶段结业临床实践能力考核任务250余人、北京市全科医师转岗结业考核任务160余人，承担来自学校五年制临床专业学生临床技能会考暨大赛任务200余人，以及各类国家级、市级、区县级继续教育学习班、院内等培训考核任务。 | 5 | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备工作 |  |  | 2021年2月 | 2021年2月 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 |  |  | 2021年9月 | 2021年12月 | 2 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 设备采购到位、安装、试运行、培训、验收 |  |  | 2021年9月-12月 | 大部分设备已到货，陆续送货验收中，预计2022年5月底完成 | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 正式投入使用 |  |  | 2021年12月 | 大部分设备已到货，已到货设备已投入使用 | 3 | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格控制成本 |  |  | 1392.68万元以内 | 严格执行预算，控制在1392.68万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效果指标 | 效益指标（30） | 培训人群，含社区医护人员。预期效益好，为多层次的医学人才培养服务，对提高在校医学教育、毕业后教育、继续医学教育质量，提高临床医学人才临床能力和岗位胜任力 |  |  | 开展课程900学时 | 1.在校生课程：教学计划内见习课程约864学时，技能大赛辅导课程250学时左右，下半年还将继续开展综合课程及基础课程约270学时、技能大赛辅导课程250学时左右以及承担学校五年制临床专业学生临床技能会考暨大赛任务。2.研究生及住院医培训：已开展岗前培训、急救及防护专项技能培训考核、住院医考前辅导等课程，今后还将开展医师资格考试考前系列辅导、外科系列培训班等，以及将承担来自卫健委3个专业的研究生技能考核任务、北京市4个专业的住培一阶段结业临床实践能力考核任务、北京市3个专业的住培二阶段结业临床实践能力考核任务、北京市全科医师转岗结业考核任务等。3.下半年还将继续开展院级师资培训、区县级、市级、国家级继续教育培训班等。 | 15 | 12 | 正式投入使用的设备已在在校生医学教育、毕业后教育、继续医学教育等人员的培训中心发挥作用，由于疫情，未完成培训6000人次，下半年将继续加强培训，经问询满意度均在90%以上。 |  |
|  |  |  | 培训在校医学教育、毕业后教育、继续医学教育等人员 |  |  | 约6000人次 |  | 15 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 设备使用人员 |  |  | 85%以上 | 已到货设备经问询满意度均在90%以上 | 5 | 4 |  |  |
|  |  |  | 受训人员 |  |  | 85%以上 | 已到货设备经问询满意均在90%以上 | 5 | 4 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 81.48 |  |  |