| 项目支出绩效自评表 （2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 医用设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京友谊医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 冯捷/陈建军 |  |  |  | 联系电话 |  | 18811695793/13501092480 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3491.15 | 3491.15 | 3491.15 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3491.15 | 3491.15 | 3491.15 |  |  |  | 0 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 进一步深化开展新技术、新疗法，增强我院的接诊能力，降低患者的检查治疗时间；应对门急诊就诊人数及住院人数逐年增加，手术患者、急危重症患者数量增加，医院对于医疗设备的需求也不断增加，满足年度急需设备需求。 |  |  |  |  | 该项目中大部分设备均已完成采购、验收，已投入临床使用。很好地保证了我院医疗工作运行，提升l医院的整体诊断、治疗、教学、科研水平。有效增强我院的接诊能力降低广大患者的候诊检查时间，改善平均住院日、病床周转率等指标，从而使我院能更好地为广大患者提供医疗服务。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 |  | 21台/套 | 全部完成 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  | 100% | 100% | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 达到国家质量标准 | 达到 | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成部分设备前期招标工作 |  | 2021年3月 | 按时完成 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 完成部分设备签订合同 |  | 2021年4月 | 按时完成 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 完成部分设备采购支付资金 |  | 2021年6月 | 按时完成 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 完成到货设备验收 |  | 2021年12月 | 完成 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格执行预算成本 |  | 3491.15万元 | 未超过预算控制数 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 诊断患者 |  | 每台平均不少于1万人次/年，设备诊断阳性率≥50% | 设备安装时间尚短 | 5 | 3 | 设备安装时间尚短，目前使用时间不足一年，预计一年后能达到。 |  |
|  |  |  | 治疗患者 |  | 每台平均不少于1千例次/年 | 设备安装时间尚短 | 5 | 3 | 设备安装时间尚短，目前使用时间不足一年，预计一年后能达到。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 利用设备提供社会服务 |  | 为患者提供更好的服务，精准的治疗方案 | 达到 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 设备使用效益 |  | 设备利用率达到90%以上 | 利用率为80.9% | 3 | 2 | 部分放射相关大型设备因基建改造及放射防护工程未完成，目前尚未投入使用 |  |
|  |  |  | 患者等待时间降低率 |  | 降低率达10%（根据以往设备数量和新增设备数量以及设备检查人数进行测算） | 设备安装时间尚短 | 3 | 1.5 | 设备安装时间尚短，目前使用时间不足一年，预计一年后能达到。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境影响 |  | 无环境影响 | 无环境影响 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续发挥的作用 |  | 8年 | 8年 | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 患者的满意度 |  | 达90% | 90%以上 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 医工技师的满意度 |  | 达95% | 95%以上 | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.5 |  |  |