| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 首都医科大学附属北京友谊医院顺义院区项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京友谊医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郑伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13511027749 |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 86059.78 | 86059.78 |  | 86059.78 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 86000 | 86000 |  | 86000 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 59.78 | 59.78 |  | 59.78 |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 工程根据合同进度正常开展，外装修工程完成全部可完成面施工，二次结构工程完成，机电安装工程完成60%，启动内装修工程。外电源工程完成80%。 |  |  |  |  |  | 完成全部预期目标 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 基建项目 |  |  | 1个 | 1个 | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 外电源工程 |  |  | 3573米 | 3573米 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 主体工程 |  |  | 241749平方米 | 241749平方米 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 分步分项验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 当年任务完成进度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 5 | 疫情原因导致部分材料设计无法到场，造成进度略有滞后。改进措施：调整施工内容，尽量保证施工进度，提前做好准备，待滞后的设备材料到场后加快施工。 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格控制成本 |  |  | 86000万元以内 | 86000万元以内 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 | 提供长期有效医疗保障，非营利性 |  |  | 长期 | 长期 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 施工完成后提供社会服务 |  |  | 保证日门诊量5000人次 | 具备日门诊量5000人次条件 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 医院诊断、教学提供强有力硬件保障 |  |  | 通过基础建设建设，保证医疗设备设施运行稳定安全 | 具备保证医疗设备设施运行稳定安全条件 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 诊断、教学工作正常运转得到保障 |  |  | 通过基础设施建设，保证诊断、教学工作正常运转得到保障 | 具备诊断、教学工作正常运转得到保障条件 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 通过本项目建设，可有效提升医疗硬件质量，提升医疗服务环境，促进医患关系 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 长期性政策影响和社会影响 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医工技师的满意度 |  |  | 满意度调查：2024年12月前，达到医工质量满意度90%。 | 满意度调查：2024年12月前，达到医工质量满意度90%。 | 5 |  | 0 | 建筑物施工状态，调整适用指标 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 |  |  | 满意度调查：2024年12月前，达到质量满意度90%。 | 满意度调查：2024年12月前，达到质量满意度90%。 | 5 |  | 0 | 建筑物施工状态，调整适用指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85 |  |  |