| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 安检设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 保卫处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 保卫处 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 苏伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18810155340 |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 248 | 248 |  | 248 |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 248 | 248 |  | 248 |  | — | / |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1、项目期目标：根据《北京市医院安全秩序管理规定》要求，结合医院实际需求，市属医院应尽快在门急诊机住院部等重点部门入口处配备安检设备。我院两，个院区本次申请中包含：安检门14张、安检机12台。项目期为2020年-2021年，项目总金额：536万元，2020年预算资金280万元，2021年256万元。2、年度目标：2021年预计对安检门及安检门进行验收并支付相应尾款。 |  |  |  |  |  | 完成年度目标：2021年预计对安检门及安检门进行验收并支付相应尾款。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 安检机 |  |  | 12 | 12 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 安检门 |  |  | 14 | 14 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格 |  |  | 符合安检相关标准规范，可提供GB15210-2018标准，国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心的有效检测报告 | 符合要求 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 项目验收 |  |  | 2021年5月 | 按期验收 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 按照合同支付尾款 |  |  | 2021年5月 | 2021年10月 | 5 | 3 |  | 设备调试运行后，2021年10月支付 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格控制成本 |  |  | 248万 | 248万 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 | 保障院内职工及如愿患者人身安全 |  |  | 在两院区重点入口处放置，提供安全保证，减少伤医事件 | 符合要求 | 30 | 28 |  | 目标贴合度需要进一步增强 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  |  | 95% | 符合要求 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 患者满意度 |  |  | 90% | 符合要求 | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |  |  |