| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 市属医院人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京友谊医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王波 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63138309 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 481.817725 | 481.817725 |  | 444.9838 |  | 10 |  | 92.36% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 481.817725 | 481.817725 |  | 444.9838 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 注重人才培养和学科建设，充分发挥好北京学者的头雁效应，形成人才的雁阵格局，持续提升所在学科在国内国际的影响力。作为形成与“北京学者计划”相衔接的优秀人才，充分发挥青年北京学者的领军作用和登峰计划的学科带头人作用，加强科研成果产出和成果转化，提升青苗计划入选者在临床、科研、教学方面的综合能力。 |  |  |  |  |  | 2021年度是第一批北京学者的第6年，第二批北京学者、第二批登峰计划的第4年，第三批登峰计划、第一批青年北京学者的第2年，第三批青年北京学者、第六批青苗计划的第1年。15名人员均按要求开展了科研项目。2021年获得了北京市科学技术进步奖一等奖，以及多项科研课题资助、发表了多篇SCI论文，申请了专利，提升了学科影响力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培养研究生 |  |  | 10人 | 大于84人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 新获批人才项目 |  |  | 10项 | 大于10项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 新增学术任职 |  |  | 5人 | 大于9人 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 发表SCI论文 |  |  | 发表25-28篇 | 大于90篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 举办继续教育培训班 |  |  | 举办10次，每次培训参与50-100人次 | 举办大于17次，平均每次培训参与大于50人 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培养研究生 |  |  | 硕士研究生7人、博士研究生3人 | 硕士研究生大于40人、博士研究生大于44人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 新获批人才项目 |  |  | 获得青苗计划、北京市优秀人才项目资助等局级、省部级、国家级人才项目 | 获得青苗计划、青才计划、种子计划 | 5 |  | 3 |  | 无优秀人才培养资助项目、省部级、国家级人才项目 |  |
|  |  |  | 新增学术任职 |  |  | 在中华医学会及下属的二级学会任职 | 获得各专业学会任职 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 发表SCI论文 |  |  | 总影响因子大于90分，单篇最高影响因子大于5分 | 总影响因子大于378，单篇最高影响因子16.419 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 举办继续教育培训班 |  |  | 适时举办区县级、市级或全国性继续教育培训班 | 完成 | 3 |  | 2 |  | 存在无法考量的效益指标，应具体量化 |  |
|  |  | 时效指标 | 开展课题研究 |  |  | 2021年3月 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 进行中期汇报 |  |  | 2021年7月 | 每年年底进行考核 | 2 |  | 0 |  | 上级未要求每年中进行中期汇报，医院是每年年底进行考核 |  |
|  |  |  | 年度工作汇总 |  |  | 2022年4月 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格执行预算 |  |  | 481.817725万元 | 444.9838万元 | 5 |  | 2 |  | 疫情影响，会议费未使用完毕，应充分考虑特殊因素影响 |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 | 有助于专利成果转化，更有效的进行医疗诊治 |  |  | 具备疑难与危重肝病高水平诊治能力 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 提高肝脏病诊断正确率和病人的治疗效果 |  |  | 得到提升 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 在国际医学影像学领域的影响力 |  |  | 成为培养头颈部和胸腹部影像学的人才基地 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度达90% |  |  | ≧95% | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 参与培训、会议、学术交流人员满意度 |  |  | ≧95% | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |