| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 十大重点专业建设专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心193 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京友谊医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 辛有清 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63138684 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5000 |  | 5000 | -- |  | — | -- |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — | -- |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — | -- |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 以十大重点专业为核心的优势学科群，建立以临床研究为主，源头创新、成果转化、人才培养、医药协同的新型创新发展体系，建立基于临床研究价值的创新型理念-创新型团队-创新支撑体系一体的学科可持续发展模式，探索创新开放的管理体制与实施路径，努力创建技术服务过硬、管理高效、信息技术领先的智慧型综合医院，打造市属医院未来专业发展的示范。 |  |  |  |  |  | 基本完成 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 |  | 实际 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 派出团队成员出国（境）进修、交流或开展合作 |  | 10人次 |  | 无 | 1 |  | 0 | 疫情原因无法出国出境 |  |
|  |  |  | 以全职、非全职等方式引进人才数 |  | 10人 |  | 7人 | 2 |  | 1 | 引进高端人才周期较长，仅计算我院人才层级认定的高端人才 |  |
|  |  |  | 参与国内外的大型国际会议 |  | 80人次 |  | >80人次 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 编写论著或教材 |  | ≥20部 |  | 9部 | 3 |  | 1.5 | 我院认定科技成果仅计算主编和副主编，参编不计入。继续加强对学科带头人、学科骨干的督促，加强产出。 |  |
|  |  |  | 发表SCI与核心期刊文章 |  | ≥200篇 |  | >200篇 | 2 |  | 2 | SCI 391篇，核心期刊 398篇 |  |
|  |  |  | 学科排名 |  | 医院排名前60名，全国排名前10的学科1-2个、全国排名前20的学科2个 |  | 医院排名50，前10名学科2个，前20学科4个 | 2 |  | 2 | 消化7 耳鼻喉10 影像16 血液20 |  |
|  |  |  | 平台构建 |  | 新建医学转化中心1个、新增科技平台1个 |  | 1个 | 2 |  | 1 | 医学转化中心建设过程中，科技平台（消化工程中心获批） |  |
|  |  |  | 团队构建 |  | 建立至少10个稳定可持续的多学科交叉创新团队、国家级领军人才1-2人 |  | 团队10个,国家级领军人才2人 | 3 |  | 3 | 王振常获院士提名，进入最后评比环节；李鹏获批科技部中青年领军人才，继续加强国家级领军人才引培，冲击院士、长江和杰青 |  |
|  |  |  | 科研产出 |  | 促进临床科研成果转化5项、申报发明专利6项以上 |  | 授权发明专利29，转化2项 | 3 |  | 1.5 | 继续加强成果转化管理，提高服务能力和优化流程，完善奖励措施，筛选优质项目和团队 |  |
|  |  | 质量指标 | SCI论文总影响因子 |  | ≥200分 |  | 1624.865 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | SCI文章Ⅰ区、Ⅱ区占比 |  | ≥15% |  | 23.44% | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 以线上或线下形式参与大会并发言 |  | 50人次 |  | >人次 | 2 |  | 2 | 根据目前已提供资料的学科统计为目前各种类型会议可能不全在年初邀请，且线上会议数量较多，难以估计预测准确数据(130) |  |
|  |  | 进度指标 | 健全各类平台运行机制与管理体系 |  | 2021年2月 |  | 完成 | 3 |  | 3 | 各平台均有完善的SOP体系 |  |
|  |  |  | 推进基-临床研究融合，加强引导科室与平台对接交流 |  | 2021年5月 |  | 完成 | 3 |  | 2 | 继续加强基-临融合，促进高质量产出 |  |
|  |  |  | 申报专利 |  | 2021年10月 |  | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 落实全职或非全职人才引进 |  | 2021年10月 |  | 非全职：李简、姚咏明；全职：王良、杨光 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 十大专业项目建设年鉴制作 |  | 2021年12月 |  | 完成中期分析报告 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格控制在预算 |  | 5000万元内 |  | 完成 | 6 |  | 6 |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 | 提高医院学科水平与影响力 |  | 医院总体排名提升3名以上 |  | 完成 | 10 |  | 10 | 66名-50名 |  |
|  |  |  | 提高医院的整体诊疗水平 |  | 以线上或者线下形式组织大型学术会议2项以上 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 提升学科影响力 |  | 制定指南、行业标准或诊疗规范3部以上 |  | 完成7部 | 10 |  | 10 | 共识指南7部 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 |  | 达到90% |  | 完成，满意度99.25% | 10 |  | 10 | 基于成果转化培训，国自然培训，Uptodate调查的综合计算 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |