| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 医用设备购置（尾款） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京同仁医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 杨晓宇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 58268390 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 75.96 |  | 75.96 | 75.96 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 75.96 |  | 75.96 | 75.96 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期目标（2021-2022年）：伴随医院南区二期建设与发展，未来医院发展重心南移，从医院的实际出发，确定配置原则：以保障医院基本运行要求，完善设备配置，查漏补缺。 1.考虑医院整体资产情况，完善学科设备配置； 2.加强设备配置与绩效挂钩，进一步优化绩效管理； 3.不断提升学科建设，支持新开展的特色诊疗单元的发展，偏重多中心建设的设备需求； 4.支持学科顶尖人才培养和发展； 5.不断改善和完善医院现有的医疗和科研环境，提升学科建设； 6.重点要提高医院医疗服务水平、医疗质量和患者满意度； 项目总金额379.96万元（其中2021年首款304万元、2021年尾款75.96万元）。 年度目标：2021年度按计划完成设备购置相关工作。按要求落实设备安装、调试、验收及相关培训工作。 |  |  |  |  |  |  | 完成年度目标：2021年度按计划完成设备购置相关工作。按要求落实设备安装、调试、验收及相关培训工作。 2021年尾款75.96万元金额得到执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 完成所有购置项目 |  | 包括4台设备： - 2台彩色多普勒超声诊断仪（便携式）； - 1台锥形束X线断层扫描设备； - 1台二氧化碳激光治疗机 |  | 完成所有购置项目 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 设备质量 |  | 设备质量 |  | 均符合SFDA标准，满足设备基本运转和临床使用； | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备验收合格率 |  | 设备验收合格率 |  | 通过医院相关部门（医学工程处、临床使用、采购中心等）验收，验收合格率100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备治疗有效率 |  | 设备诊断阳性率、治疗有效率 |  | 达到设备申报预期要求 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 完成方案制定和前期准备工作 |  | 2020年10月 |  | 按年度计划已完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成项目验收 |  | 2021年12月，设备安装后3个月 |  | 已按进度完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目实施满意度调查 |  | 2021年12月，设备安装后3个月 |  | 已按进度完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制数 |  | 75.96万元 |  | 75.96万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 承担政府公益性、利用上述设备提供社会服务，给患者带来更好的医疗服务，同时增加经济收益。 |  | 上述设备预计年收入达到约255万元左右。 |  | 已达标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备利用率和设备使用效益 |  | 设备利用率和使用效率不低于95% |  | 已达标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 医疗人员和相关工程技术人员专业能力提升等方面的需求 |  | 医疗人员对新设备及时掌握使用；工程技术人员加强设备运维培训和业务学习。 |  | 得到提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 为医院诊断、治疗提供强有力的硬件条件保障方面 |  | 1、满足病患就医的诊疗需求；2、进一步优化临床医疗质量和安全；3、提升和创新医疗服务能力；4、促进学科发展和人才培养提供必要的支持和保障 |  | 得到保障、得到提升 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 上述设备在诊断、治疗、教学和科研中提供服务（作用），提升诊断、治疗、教学、科研质量方面 |  | 为医院医疗新技术、诊疗新方法提供支持和保障；为科研和学科发展提供必要的医疗设备前沿技术支持 |  | 设备投入使用，为医院医疗新技术、诊疗新方法提供支持和保障；为科研和学科发展提供必要的医疗设备前沿技术支持。与年度计划预期一致。 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 学科建设与发展得到改善 |  | 设备持续发挥的作用年限为6年，学科建设与发展得到改善 |  | 顺利推进中 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 医工技师的满意度 |  | 达90% |  | 预期满意度90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 患者的满意度 |  | 达90% |  | 预期满意度90% | 5 |  | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |