| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 核酸检测能力建设（尾款） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨晓宇 |  |  |  |  | 联系电话 | 58268390 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.20 | 30.2 |  | 30.2 | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.20 | 30.2 |  | 30.2 | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 按照2020年9月25日《北京市关于贯彻落实国家进一步推进新冠病毒核酸检测能力建设的实施方案》（京防组发〔2020〕13 号）的工作要求，我院作为市级核酸检测基地，须达到每日最大核酸检测能力10000管。根据2020年10月29日市医管中心下发的《关于市级核酸检测基地重新认定核酸检测相关设备及场地需求的通知》要求，扩增设备量按照900份/日/台核酸检测量标准，提取设备量与扩增设备量按照 1:2 配比的标准测算需求，为达到单日单管1万检测量，我院需要增加全自动核酸提取仪4台、96孔核酸扩增仪8台，生物安全柜2台。 |  |  |  |  |  | 按照2020年9月25日《北京市关于贯彻落实国家进一步推进新冠病毒核酸检测能力建设的实施方案》（京防组发〔2020〕13 号）的工作要求，我院作为市级核酸检测基地，须达到每日最大核酸检测能力10000管。根据2020年10月29日市医管中心下发的《关于市级核酸检测基地重新认定核酸检测相关设备及场地需求的通知》要求，扩增设备量按照900份/日/台核酸检测量标准，提取设备量与扩增设备量按照 1:2 配比的标准测算需求，为达到单日单管1万检测量，我院需要增加全自动核酸提取仪4台、96孔核酸扩增仪8台，生物安全柜2台。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全自动医用PCR分析系统、生物安全柜、全自动核酸提取仪 |  |  | 14台/套 | 14台/套 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量 |  |  | 均符合SFDA标准，满足设备基本运转和临床使用 | 均符合SFDA标准，满足设备基本运转和临床使用 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 设备使用合格率 |  |  | 设备使用率100% | 设备使用率100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 1.完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 2021年2月 | 已完成方案制定和前期准备工作 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 2.完成设备的巡检 |  |  | 2021年3、6、9、12月 | 2021年3、6、9、12月 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 3.完成设备的保养 |  |  | 2021年6月、12月 | 2021年6月、12月 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 4.完成项目检测数量 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月完成 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 30.2万元 | 30.2万元 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 每日最大检测核酸能力服务 |  |  | 检测能力每日达到10000管、能力提升300% | 检测能力每日达到10000管、能力提升300% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 设备利用率和设备使用效益 |  |  | 设备利用率和使用率不低于95% | 设备利用率和使用率不低于95% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 医疗人员和相关工程技术人员的专业能力提升等方面的需求 |  |  | 医疗人员对检测设备及时掌握使用；工程技术人员加强设备运维培训和业务学习。 | 医疗人员对检测设备及时掌握使用；工程技术人员加强设备运维培训和业务学习。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 上述检测设备在诊断、治疗（作用），提升诊断、治疗质量方面 |  |  | 为北京市疫情防控工作提供手段保障，为应对短期大规模社会核酸筛查工作提供设备支持。 | 为北京市疫情防控工作提供手段保障，为应对短期大规模社会核酸筛查工作提供设备支持。 | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 医技人员满意度 |  |  | 达到90%以上 | 达到90%以上 | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |