附件3

项目支出绩效自评表

（	2021	年度）

| 项目名称 |  | 创新医用设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学宣武医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴航 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83198729 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 729 | 729 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 729 | 729 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0 |
|  |  | 上年结转资 金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过购置高频手术系统和低温冷冻手术系统各一台， 提升精准化手术能力和手术安全性。 |  |  |  |  |  | 跨年度项目，2021年已完成前期工作，下一步将按计划进行设备 安装、试运行和培训等工作，将逐步完成与使用效果相关的绩效 目标。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | 100% | 待验收 | 5 | 4 | 本项目为跨年项目，项目 资金于2021年年底获批， 采购工作于2022年进行， 待设备2022年验收后可使 用指标评价。 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期 准备工作 |  |  | 2021年12 月底 | 已于2021年12 月底完成方案 制定和前期准 备工作。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订 合同 |  |  | 2022年4月 底 | 已于2022年4月 完成招标工作 及签订合同。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 设备采购到位、安装 、试运行、培训 |  |  | 2022年10 月底 | 未到进度时 间，待完成 | 5 | 4 | 截至2021年底为到进度指 标时间，进展顺利，预计 可达进度指标。 |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  |  | 2022年12 月底 | 未到进度时 间，待完成 | 5 | 4 | 截至2021年底为到进度指 标时间，进展顺利，预计 可达进度指标。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 729万 | 728.88万 | 20 | 20 | 跨年度项目，当年因采购 未完成未支付款项，截止 2022年4月实际完成支付 728.88万元，采购净结余 0.12万元。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 设备在一定时期内持 续发挥其作用 |  |  | 发挥的作 用年限8年 | 预计设备使用 及发挥的作用 年限8年。 | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 完善医院检查体系 |  |  | 为完善医 院检查体 系提供有 效的硬件 | 完善了医院检 查体系，并提 供了有效的硬 件条件保障。 | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度标 | 设备使用人员满意度 |  |  | 设备使用 人员满意 度达到90% | 设备使用人员 满意度达到90% | 10 | 8 | 设备尚未安装使用，待设 备验收后可使用指标评价 。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 85 |  |  |