附件3

项目支出绩效自评表

（	2021	年度）

| 项目名称 |  | 市属医院人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学宣武医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 罗涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83923052 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 275.2852 | 275.2852 |  | 227.502495 |  | 10 | 82.64% | 7.97 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 140.612 | 140.612 |  | 93.388 |  | 6 | 66.42% | 3.98 |
|  |  | 上年结转资 金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00% | 0.00 |
|  |  | 其他资金 |  | 134.6732 | 134.6732 |  | 134.114495 |  | 4 | 99.59% | 3.98 |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.从脊柱退变性侧弯、退变性腰椎滑脱、脊柱后凸畸形、颈椎病及脊柱创伤五 个方面发展，相互融合、促进，共同提高；临床研究管理团队逐渐成熟；各层 人员的临床及科研能力得到相应的提高，使其逐渐成长为能力全面、技术精湛 的脊柱外科复合型人才。 2. 加强临床检验工作的室间质量控制和室间质量评价工作，积极开展临床急 需的新技术、新业务；加强产学研结合，积极开展学术交流。 3. 建立颅内电极脑电图等术前评估定位检查及手术临床病例数据库，完善多 模态致痫区术前定位检查人工智能机器学习辅助诊断定位临床技术； 4. 推进将颅内电极脑电图、皮质电刺激脑功能定位、皮质-皮质间诱发电位、 脑磁图、PET等术前评估定位检查及手术相关的临床病例资料转化为网络电子 数据库；进一步完善多模态致痫区术前定位检查进行大数据人工智能机器学习 辅助诊断定位的临床技术，同时开展更多皮质-皮质间诱发电位术中应用并完 成相关技术的开发。 5. 加强GCP平台建设与药物I-IV期临床研究。 6. 从影像学角度探索开发诊疗心脑血管疾病、神经退行性病的新技术。 |  |  |  |  |  | 1、本年度已在上一年度基础上完善了高龄骨科患者多学科评估与辅助决策系统的构建，搜 集及整理了高龄患者围术期数据并完善了数据库纳入和导出流程；严格了数据的数据申请 使用规范；完善了高龄骨科患者快速康复ERAS的流程，进一步推广扩大临床应用范围，完 成高龄骨科患者快速康复ERAS数据库建立和运作流程，积累了一定规模的数据量。 2、完成新冠肺炎疫情防控相关工作，新冠病毒核酸检测、抗体检测满足医院和社会需求。 加强了室内质量控制和室间质量评价工作，积极开展了临床急需的新技术9项。出色完成在 研课题，并获批一项国家自然科学基金青年项目。加大原始创新力度，加强产学研结合， 积极开展、参与国内外学术交流，推进各类人才学术水平的提高。举办或承办协办各类全 国学术会议，分层次、分类别强化人才培养工作。 3、现已将所有颅内电极患者的各种检查资料，包括脑电图、皮质电刺激脑功能定位、皮质 -皮质间诱发电位、脑磁图、PET等数据转化为电子数据库，已建立了相对完善的影像学数 据整理规范，编写了影像处理的自动化程序。并纳入了多个中心不同来源的数据入库；功 能神经外科相关疾病，包括运动障碍、三叉神经痛、面肌痉挛等外科治疗疾病的影像学处 理技术的全面覆盖；相关课题参与人员均接受了GCP培训、影像数据处理课程培训以及数据 库规范应用培训，并能有效地完成相应任务；建立了一种基于结构影像学的人工智能致痫 区术前定位辅助诊断技术，同时也开展了一项基于国产高频脑电图设备的皮质-皮质间诱发 电位检测技术的研究；将术前评估新技术初步应用于临床，改进诊疗流程后的效果评价。 4、已建立完备的脑血管病急诊绿色通道，并将相关经验作为《中国颅内未破裂动脉瘤指南 》发表推广，建立成熟的临床研究管理团队。 5、从影像学角度探索开发诊疗心脑血管疾病、神经退行性病的新技术。获批临床重点专科 建设，复旦大学专科排行榜全国提名，申请新技术、新业务。 6、不断建设和完善药学学科体系，加强团队建设和人才培养工作。建立了AD治疗药物I～ III 期临床试验关键技术综合研究平台，包括与国际接轨的创新药物疗效及安全性评价的 新型关键指标及标准。继续推进多专业的合作模式，开展多中心合作研究项目，提高AD 新 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 |  |  | 发表论文30篇。 | 发表中文核心期刊论文15篇，SCI论文 19篇 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 开展课题研究 |  |  | 课题6个。 | 开展课题研究7项 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 培育专业人才 |  |  | 培养专业人才/研究生10名，进 修医生5名。 | 培养博士研究生7人，硕士研究生5 人，进修医生6名。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 课题申请与获批 |  |  | 提交18份标书，获批大于4项。 | 提交标书18份，获批6项。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 专利 |  |  | 提交专利申请4项。 | 提交专利申请4项，获授权专利3项 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培养人才 |  |  | 所培养研究生获得相应学位，进 修医生达到专业水平。 | 培养博士研究生7人，硕士研究生5 人，进修医生6名，专业人才4人。获 得相应学位，提高人才专业水平。 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 发表文章 |  |  | 中文核心期刊论文发表在国内领 域内高水平杂志上。国外SCI论 文发表在领域内具有国际影响力 的杂志上 | 中文论文均发表在国内领域内高水平 统计源期刊。国外SCI论文均发表在领 域内具有国际影响力的杂志上（平均 影响因子＞2 5） | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 开展课题研究 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 具有临床价值以及创新性。 | 保证国内先进水平，形成品牌效应； 加强GCP平台建设，保证临床试验的质 量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 新技术 |  |  | 新技术具有临床应用价值。 | 开展新技术新业务1项，具有较强临床 应用价值 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成文章发表 |  |  | 2021年6月前完成40%，2021年12 月前完成100%。 | 已于2021年12月前完成100%。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 完成专业人才培养 |  |  | 2021年6月前完成40%，2021年12 月前完成100%。 | 已于2021年12月前完成100%。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 完成学术交流 |  |  | 2021年6月前完成40%，2021年12 月前完成100%。 | 已于2021年12月前完成100%。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制数 |  |  | 总成本控制在预算范围内，资金 使用合法合规。 | 严格按照预算执行，财政经费140.612 万元，除会议费47.224万元未举办上 交，其他经费均按规定执行。 | 4 | 2 | 因疫情原因，会议费结余上交 47.224万元。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 发展骨科人才队伍 |  |  | 建立人才梯队，发展科室人才队 伍 | 培养硕士研究生、博士研究生以及专 业骨干人才，已建立较成熟的临床研 究人才团队。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 加强临床检验工作的室间 质量控制和室间质量评价 工作 |  |  | 提高检验人员工作质量 | 新冠病毒核酸检测、抗体检测满足医 院和社会需求。加强室内质量控制和 室间质量评价工作，积极开展临床急 需新技术 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 建立颅内电极脑电图等术 前评估定位检查及手术临 床病例数据库 |  |  | 提高数据使用效率 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 已完成“十三五”课题颅内动脉瘤破 裂出血早期规范治疗和未破裂动脉瘤 出血风险的研究，建立完备的脑血管 病急诊绿色通道 |  |  |  |  |
|  |  |  | 促进临床病例资料转化为 网络电子数据库 |  |  | 提高数据使用效率 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 建立创新药物临床评价关键技术，以 AD 临床大数据共享平台为基础，建立 人工智能辅助诊断体系与判读工具。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 推进国际化药物临床研究 中心的建立 |  |  | 推进建立符合ICH-GCP标准的国 际化药物临床研究中心 | 建立了AD治疗药物I～III 期临床试验 关键技术综合研究平台，包括与国际 接轨的创新药物疗效及安全性评价的 新型关键指标及标准 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 从影像学角度开发诊疗心 脑血管疾病、神经退行性 |  |  | 改善患者预后，减少不必要的医 疗费用 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 优化影像学检查流程，降低规范化检 查成本 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度标 | 培养对象满意度 |  |  | 达到85% | 服务对象满意度较高，未见负面反应 | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.97 |  |  |