附件3

项目支出绩效自评表

（	2021	年度）

| 项目名称 |  | 医用设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学宣武医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴航 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83198729 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3125 | 3125 |  | 3125 | 3125 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 3125 | 3125 |  | 3125 | 3125 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 上年结转资 金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 项目期目标（2021年-2022年），项目资金总额3907.00万元， 2021年度3125万元、2022年782万元。 2021年度目标：通过购置下肢康复机器人系统、手术导航系统 、手术显微镜、移动X线电子计算机断层扫描装置（移动CT）、支 气管镜放置导航系统、高清电子胃肠镜系统、便携式彩色超声诊断 仪、多导睡眠检测仪、有创呼吸机、床旁监护仪、血栓弹力图、化 学合成仪、过氧化氢低温等离子灭菌器、动态心电图及韦氏成人智 力及记忆功能检测系统等36台/套设备，完善医院检查和治疗体系 建设，为医院开展微创手术和提供优质的康复治疗服务提供有效的 硬件条件保障，降低患者等待时间，提升医院整体诊疗水平。 |  |  |  |  |  | 已完成项目支出，通过购置下肢康复机器人系统、手术导 航系统、手术显微镜、移动X线电子计算机断层扫描装置（移 动CT）、支气管镜放置导航系统、高清电子胃肠镜系统、便 携式彩色超声诊断仪、多导睡眠检测仪、有创呼吸机、床旁监 护仪、血栓弹力图、化学合成仪、过氧化氢低温等离子灭菌器 、动态心电图及韦氏成人智力及记忆功能检测系统等36台/套 设备，完善医院检查和治疗体系建设，为医院开展微创手术和 提供优质的康复治疗服务提供有效的硬件条件保障，降低患者 等待时间，提升医院整体诊疗水平。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 |  |  | 36台 | 36台 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备诊断阳性率／治疗有效 率 |  |  | 诊断阳性率≥ 90%/治疗有效率 ≥75% | 诊断阳性率≥ 90%/治疗有效 率≥75% | 5 | 3 | 设备验收未满一年，年检 查治疗量不能统计。目前 设备运行良好，预期能达 到绩效目标。 |  |
|  |  |  | 验收合格率 |  |  | 达到100% | 达到100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 达到临床使用标准并有效提 升服务质量 |  |  | 达到临床使用标 准并有效提升服 务质量 | 达到临床使用 标准并有效提 升服务质量 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工 作 |  |  | 2021年3月前 | 2021年5月完 成 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 |  |  | 2021年10月底 | 2021年10月完 成 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 设备采购到位、安装、试运 行、培训 |  |  | 2021年11月底 | 2022年2月完 成 | 5 | 4 | 因疫情原因，设备于2022 年2月安装试运行 |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  |  | 2021年12月底 | 2022年4月完 成 | 5 | 4 | 因疫情原因，设备到位较 晚，于2022年4月完成项 目验收。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 2021年80%首款 3125万元 | 已于2021年完 成首款支付 3125万元 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 购置设备年诊断患者/治疗 患者 |  |  | 移动X线电子计 算机断层扫描装 置（移动CT）等 检查设备总检查 例数≥5000例； 下肢康复机器人 系统、等治疗设 备总治疗例数≥ 3000例 | 设备验收未满 一年，年检查 治疗量不能统 计。目前设备 运行良好，预 期能达到绩效 目标。 | 5 | 3 | 设备验收未满一年，年检 查治疗量不能统计。 |  |
|  |  |  | 完善医院检查和治疗体系为 医院开展微创手术和提供优 质的康复治疗服务 |  |  | 提供有效的硬件 条件保障 | 提供有效的硬 件条件保障 | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 设备在一定时期内持续发挥 其作用 |  |  | 发挥的作用年限 8年 | 发挥的作用年 限8年 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度标 | 设备使用人员满意度 |  |  | 设备使用人员满 意度达到90% | 设备使用人员 满意度达到 90% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |  |