附件3

项目支出绩效自评表

（	2021	年度）

| 项目名称 |  | 核酸检测能力建设（尾款） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学宣武医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴航 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83198729 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.1 | 30.1 |  | 30.1 |  | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 30.1 | 30.1 |  | 30.1 |  | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 上年结转资 金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 项目资金总额295.1万元。 2020年首款265万，2021年尾款30.1万 目标：通过购置核酸扩增设备数量、核酸提取设备数量、立式压力蒸汽 灭菌器、96孔板离心机和电动移液器等15台/套设备，提升医院的核酸检 测能力，使医院在满足日常诊疗及发热门诊检测基础上，增加10000 份/ 日（份按单管单样检测计算）的检测能力。 |  |  |  |  |  | 设备已全部采购验收到位，有效保障了我院核酸检测能力，达到日检测 10000份标本的检测能力。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 |  |  | 15台 | 15台 | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | 设备验收合格 率达到100% | 达到100% | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 达到临床使用标准并有效提升服务 质量 |  |  | 达到核酸检测 使用标准并有 效提升核酸检 测能力 | 达到核酸检测 使用标准并有 效提升核酸检 测能力 | 8 | 6 | 将进一步加强人员培训，确保使用 人员操作流程顺利，使设备发挥好 核酸检测的储备能力。 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 2020年12月31 日前 | 2020年12月31 日前 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 |  |  | 2020年12月31 日前 | 2020年12月31 日前 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 设备采购到位、安装、试运行、培 训 |  |  | 2020年12月31 日前 | 2020年12月31 日前 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  |  | 2021年1月31日 前 | 2020年12月31 日前 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 30.1万 | 30.1万 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 购置设备日检测能力 |  |  | 配合医院现有 设备，达到日 检测10000份标 本（按单管单 样检测计算） | 配合医院现有 设备，达到日 检测10000份 标本（按单管 单样检测计 算） | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 有效提升医院核酸检测能力 |  |  | 满足政府应对 疫情时对市级 核酸检测基地 的核酸能力要 求 | 满足政府应对 疫情时对市级 核酸检测基地 的核酸能力要 求 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 设备在一定时期内持续发挥其作用 |  |  | 发挥的作用年 限6年 | 发挥的作用年 限6年 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度标 | 设备使用人员满意度 |  |  | 设备使用人员 满意度达到90% | 设备使用人员 满意度达到 90% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |