附件3

项目支出绩效自评表

（	2021	年度）

| 项目名称 |  | 临床教学—设备购置（追加） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学宣武医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴航 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83198353 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1315 | 1315 |  | 1315 |  | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1315 | 1315 |  | 1315 |  | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 年度目标：通过购置临床实践基础能力教学考核设备等10台/套设 备，完成设备采购流程、并对设备进行安装调试进而达到应用条 件，尝试依托相关设备建立临床技能训练课程，增强学科建设， 促进教学质量提升。完善医院临床教学设备体系建设，健全医学 培训覆盖范围，为医院进行针对各阶段医学生及临床医师的临床 技能教学提供有效的硬件条件保障，降低患者等待时间，提升医 院整体教学水平。 |  |  |  |  |  | 完成设备采购、并对设备进行安装调试进而达到应用条件，建立了临床 技能训练课程，增强学科建设，促进教学质量提升。完善医院临床教学 设备体系建设，健全医学培训覆盖范围，为医院进行针对各阶段医学生 及临床医师的临床技能教学提供有效的硬件条件保障，促进医学人才培 养体系建设，强化医学人才培养，健全学科师资队伍的结构，提高医学 人才培养质量，进而提升医疗安全质量，保障人民健康，提升医院整体 教学水平。设备安装时间不足3年，将继续加强培训组织安排。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 |  |  | 增加教学设备10套 | 增加教学设备10套 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 设备通过医院相关 科室验收，验收合 格率100% | 设备通过医院相关 科室验收，验收合 格率100% | 10 | 5 | 项目为追加经费，同时受疫情 影响，当年未完成安装。 |  |
|  |  | 时效指标 | 设备购置时间 |  |  | 预计2021年11月完 成招标工作，12月 安装试运行。 | 于2021年12月完成 招标工作。 | 10 | 6 | 项目为追加经费，于2021年12 月完成招标工作，受疫情影 响，当年未安装试运行。 |  |
|  |  | 成本指标 | 和社会平均成本的比较 |  |  | 低于社会平均成本 | 低于社会成本 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 设备购置成本 |  |  | 1315万 | 按中标金额实际支 付1315万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 设备对提升医学及相关专 业能力等方面的作用 |  |  | 保障临床教学工作 正常运转，有效提 升临床教学和科研 水平 | 保障临床教学工作 正常运转，有效提 升临床教学和科研 水平 | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 培养医学人才推动社会医 疗行业技能发展 |  |  | 起到一定的促进作 用 | 起到促进作用 | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度标 | 设备使用人员满意度 |  |  | 设备使用人员满意 度达90% | 90% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |  |