附件3

项目支出绩效自评表

（	2021	年度）

| 项目名称 |  | 医用设备购置（追加） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学宣武医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴航 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83198729 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2560 | 2560 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2560 | 2560 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 上年结转资 金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 年度目标：通过购置1套正电子发射型磁共振成像系统 （PET/MR），完善医院检查和治疗体系建设，满足患者检查的 需求。配置PET/MR能够进一步提升医院在神经系统、血管疾病 和肿瘤疾病的诊断治疗能力，提升医院整体诊疗水平。 |  |  |  |  |  | 跨年度项目，截至2021年末，已完成前期工作，下一步将按计划 进行设备安装、试运行和培训等工作，将逐步完成与使用效果相 关的绩效目标。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 |  |  | 1 | 1 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 达到100% | 待验收 | 5 | 4 | 本项目为跨年项目，项目资 金于2021年年底获批，采购 工作于2022年进行，待设备 验收后可使用指标评价。 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准 备工作 |  |  | 2021年11月前 | 2021年11月前 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合 同 |  |  | 2022年4月前 | 已于2022年4月完 成招标工作及签 订合同 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 设备采购到位、安装、 试运行、培训 |  |  | 2022年10月前 | 未到进度时间， 设备尚未到货 | 5 | 4 | 截至2021年底为到进度指标 时间，进展顺利，预计可达 进度指标。 |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  |  | 2022年12月前 | 未到进度时间， 待验收 | 5 | 4 | 截至2021年底为到进度指标 时间，进展顺利，预计可达 进度指标。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 3200万元 | 中标金额3040万 元，于2022年4月 支付首款2560万 元。 | 20 | 20 | 截止2022年4月已完成首款支 付2560万元，待设备验收后 进行尾款支付。 |  |
|  | 效果指标 | 效益指标 | 设备在一定时期内持续 发挥其作用 |  |  | 发挥的作用年 限8年。 | 设备发挥的作用 年限8年。 | 30 | 30 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度标 | 设备使用人员满意度 |  |  | 设备使用人员 满意度达到 90% | 设备使用人员满 意度达到90% | 10 | 8 | 已按进度执行，待设备验收 后可使用指标评价。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 85 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |