附件3

项目支出绩效自评表

（	2021	年度）

| 项目名称 |  | 市属医院学科发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学宣武医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭秀海 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83198853 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 148.55 | 148.55 |  | 144.5 |  | 10 | 97.27% | 9.73 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 148.55 | 148.55 |  | 144.5 |  | 10 | 97.27% | 9.73 |
|  |  | 上年结转资 金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过开展神经病理技术、神经疾病检验技术、老年疼痛康复及低氧 适应医学领域临床技术、杠杆复位法治疗老年退变性腰椎滑脱、癫 痫发作动态演变模式的研究在难治性癫痫致痫区定位中的创新应用 、定量后路复位内固定技术治疗颅底凹陷寰枢椎脱位的转化研究及 3D打印截骨导板在活动平台单髁置换术的应用等的研究、开发和推 广应用、培训教学等，完成相应的学科建设、人才培养，提升相应 学科水平及进行临床技术创新项目的推进从而惠及患者。 |  |  |  |  |  | 年初设定目标已完成，通过开展神经病理技术、神经疾病检验技术、老年疼 痛康复及低氧适应医学领域临床技术、杠杆复位法治疗老年退变性腰椎滑脱 、癫痫发作动态演变模式的研究在难治性癫痫致痫区定位中的创新应用、定 量后路复位内固定技术治疗颅底凹陷寰枢椎脱位的转化研究及3D打印截骨导 板在活动平台单髁置换术的应用等的研究、开发和推广应用、培训教学等， 完成相应的学科建设、人才培养，提升相应学科水平及进行临床技术创新项 目的推进从而惠及患者。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 研究报告、治疗方案／技术、 诊疗规范 |  |  | 形成研究报告 、治疗方案/技 | 形成研究报告7 个，治疗方案/技 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 发表文章 |  |  | 发表文章16篇 | 发表文章20篇，接 收文章2篇 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 申请专利 |  |  | 申请专利5项 | 申请专利13项 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 主持召开国内外学术会议，进 行国际会议交流 |  |  | 主持召开国内 外学术会议， 进行国内外会 议交流12次 | 主持召开学术会议 3次，参与国内学 术会议交流9次 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 培养硕士、博士研究生 |  |  | 培养硕士、博 士研究生7名 | 培养硕士、博士研 究生15名 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 团队职称、学历提升 |  |  | 团队职称提升5 人 | 团队职称提升10人 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 研究生导师增加／提升 |  |  | 研究生导师增 加/提升3人 | 研究生博士导师提 升5人 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 硕士点、博士点增加 |  |  | 由于所属学科 均已为硕/博士 点，因此不会 新增 | 由于所属学科均已 为硕/博士点，因 此不会新增 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发表文章 |  |  | 文章包括中文 核心和SCI论文 | 文章包括中文核心 14篇和SCI论文6篇 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 主持学术会议 |  |  | 学术会议分国 内会议和国际 会议 | 主持召开学术会议 3次，参与国内学 术会议交流9次 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 研究生培养点 |  |  | 硕士点和博士 点 | 硕士点和博士点和 此前一致，考核通 过 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 学历、职称提升 |  |  | 硕士、博士提 升均包括；职 称也包括中级 、高级的提升 | 培养硕士、博士研 究生15名 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 年度计划执行进度 |  |  | 2021年12月完 成 | 已于2021年12月完 成 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 |  |  | 按照预算执行 | 严格按照预算执 行，实际支出 144.5万元，因疫 情结余会议费经费 4.05万元 | 4 | 2 | 因疫情结余会议费经费4.05万元 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过课题研究从而需找更好的 治疗方法 |  |  | 得到保障 | 神经病理技术、神 经疾病检验技术、 杠杆复位法治疗老 年退变性腰椎滑脱 及3D打印截骨导板 在活动平台单髁置 换术等在临床中进 行研究和应用 | 30 | 30 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度标 | 居民健康 |  |  | 提高北京市居 民健康水平 | 提高北京市居民健 康水平，未见负面 反应 | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.73 |  |  |