附件3

项目支出绩效自评表

（	2021	年度）

| 项目名称 |  | 青苗六期人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学宣武医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 罗涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83923052 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 42 | 42 |  | 24.5 |  | 10 | 58.33% | 5.83 |
|  |  | 其中：当年财政 |  | 21 | 21 |  | 21 |  | 5 | 100.00% | 5 |
|  |  | 上年结转资 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 21 | 21 |  | 3.5 |  | 5 | 16.67% | 0.83 |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1. 完成课题研究的实验方案制定与前期准备工作，开始前期研究对象的 入组工作。 2. 初步完成《慢性肾脏病肠道微生物组学生物标志物探究及诊断模型构 建研究》项目前期准备工作和方案制订，完成模型构建队列60-80例研究 对象入组，初步完成30例肠道微生物组学和代谢组学检测，初步探明慢性 肾脏病患者肠道微生物和代谢产物差异，为后续模型构建奠定基础。 3. 明确巴戟天寡糖在AD神经损伤和认知功能损害中的神经保护作用；探 究巴戟天寡糖通过调控Wnt2b/β-catenin通路在AD神经损伤和认知功能损 害中的神经保护作用生物学机制。 |  |  |  |  |  | 1、完成研究方案的制定和前期准备工作，通过伦理审查，开始前期入组，调整 了核磁检测参数。 2、完成《慢性肾脏病肠道微生物组学生物标志物探究及诊断模型构建研究》项 目具体实施方案和伦理审批。现入组患者，已送检肠道微生物组学和代谢组学 检测，目前委托技术公司测序和大数据分析。 3、明确了巴戟天寡糖有效改善Aβ寡聚体诱导的神经凋亡，完成初步巴戟天寡 糖的神经保护作用机制； |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 |  |  | 发表论文4篇。 | SCI论文3篇，核心期刊论文 2篇 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 开展课题研究 |  |  | 课题4个。 | 开展课题研究4项 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 培育专业人才 |  |  | 培养专业人才/研究生 3名。 | 协助培养博士研究生1名， 硕士研究生3名 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 学术交流 |  |  | 短期交流学习4人次。 | 参与短期学术会议6次 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 课题申请与获批 |  |  | 提交3份标书。 | 提交国家自然科学基金、首 都医科大学教育教改课题、 北自然等标书4份 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培养人才 |  |  | 所培养研究生获得相 应学位。 | 所培养博士和硕士研究生均 获得相应学位 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 发表文章 |  |  | 中文核心期刊论文发 表在国内领域内高水 平杂志上。国外SCI论 文发表在领域内具有 国际影响力的杂志上 。 | 中文论文均发表在国内领域 内高水平统计源期刊。国外 SCI论文均发表在领域内具 有国际影响力的杂志上（平 均影响因子＞2.5） | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 开展课题研究 |  |  | 具有临床价值以及创 新性。 | 丰富药物研发策略 为临床 治疗MS提供新药思路 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成文章发表 |  |  | 2021年12月前。 | 已于2021年12月前完成100% 。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成专业人才培养 |  |  | 2021年12月前。 | 已于2021年12月前完成100% 。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成学术交流 |  |  | 2021年12月前。 | 已于2021年12月前完成100% 。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制数 |  |  | 总成本控制在预算范 围内，资金使用合法 合规。 | 严格按照预算执行，控制总 成本，做到合法合规。 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 探究在AD发病机制和临床药 物干预和治疗方面的影响 |  |  | 对AD发病机制和临床 干预治疗有一定帮助 | 探究在AD发病机制和临床药 物干预和治疗方面的影响具 有应用转化潜力 | 30 | 30 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.83 |  |  |