|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | | |
| 项目负责人 | | 曹锐 | | | | | 联系电话 | | 85231378 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 10 | | 10 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | | 10 | | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 制作李文泉教授授课视频20集，包括视频的录制及后期影像制作。 | | | | | | 完成李文泉教授授课视频20集。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 李文泉教授授课视频20集 | | | 20 | 23 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 每集视频时长40min，共800min | | | 800 | 839 | 20 | 20 |  | |
| 时效指标 | 截止到2022年2月28日完成 | | | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 支出控制在10万元 | | | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 扩大李文泉教授学术思想的影响 | | | 完成 | 完成 | 15 | 10 | 视频制作完成后，在相关老中医工作室传播，并在工作室网站可以播放。之后将通过更多媒介进行推广。 | |
| 学术思想的传播提供了一种新的方式 | | | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 电子版格式的讲课视频资料可以在网络中长期存在，具有可持续的影响力 | | | 电子版格式的讲课视频资料可以在网络中长期存在，具有可持续的影响力 | 电子版格式的讲课视频资料可以在网络中长期存在，具有可持续的影响力 | 5 | 5 |  | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 工作室传承人对视频满意度 | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95 |  | |