| 项目支出绩效自评表 （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 核酸检测能力建设（尾款）（专用设备购置） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘宇宏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13051095766 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12.5 | 12.5 |  | 12.5 |  | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.5 | 12.5 |  | 12.5 |  | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目拟购置核酸基地建设设备共计22台（套），提高我院核酸单日检测能力，使检查精细化的同时降低医疗风险，降低患者就诊的等候时间，提高患者就诊的满意度。 |  |  |  |  |  | 项目实际采购设备共计22台（套），设备投入使用后，极大的提高了我院核酸单日检测能力，使检查精细化的同时降低医疗风险，降低患者就诊的等候时间，提高患者就诊的满意度。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 核酸扩增设备 |  |  | 2台（京西院区存量由1台增加至3台） | 2台 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 核酸提取设备 |  |  | 1台（院本部存量由4台增加至5台） | 1台 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 生物安全柜 |  |  | 2台（京西院区存量由1台增加至3台） | 2台 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 超净工作台 |  |  | 1台（京西院区存量由1台增加至2台） | 1台 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 立式压力蒸汽灭菌器 |  |  | 3台（院本部存量由2台增加至4台，京西院区存量由1台增加至2台） | 3台 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 96孔板离心机 |  |  | 4台（院本部和京西院区存量各由0台增加至2台） | 4台 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 电动移液器 |  |  | 7台（院本部存量由2台增加至6台，京西院区存量由1台增加至4台） | 7台 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | -80度超低温冰箱 |  |  | 2台（院本部存量由1台增加至2台，京西院区存量由1台增加至2台） | 2台 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 日均核酸检测量 |  |  | 超过5000人次 | 最大检测能力可达10000万人次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量 |  |  | 达到市场最高标准/技术参数要求 | 已完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设备验收合格率 |  |  | 通过专业验收，验收合格率100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 设备诊断阳性率 |  |  | 85% | ≥85% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 2020年11月 | 已完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 |  |  | 2020年11月 | 已完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 设备采购到位、安装、试运行、培训 |  |  | 2020年12月 | 已完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  |  | 2020年12月 | 已完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 120.5万元 | 120.5万元 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 设备单位平均成本控制 |  |  | ≤5万元/台、套、件 | ≤5万元/台、套、件 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 政府采购节支率 |  |  | 0.01 | 0.01 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 日均核酸检测量 |  |  | 超过5000人次 | 最大检测能力可达10000万人次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 减少维护的成本 |  |  | 6万元/年 | ≤6万元/年 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 设备利用率和设备使用效益 |  |  | 得到提升，利用率达到95% | 得到提升，利用率达到95% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 医疗人员专业能力提升等方面的需求 |  |  | 满足大于15个医疗人员提升需求 | 满足大于15个医疗人员提升需求 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 诊断、治疗工作正常运转方面 |  |  | 得到保障 | 得到保障 | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 为医院诊断、治疗提供强有力的硬件条件保障方面 |  |  | 得到提高 | 得到提高 | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 推动社会行业发展方面 |  |  | 推动行业发展 | 推动行业发展 | 2 |  |  | 1 | 有待进一步改进。 |  |
|  |  |  | 患者等待时间降低率 |  |  | 降低率达5% | 降低率达5% | 2 |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 设备相关污染耗材的有效处理率 |  |  | 处理率达100% | 处理率达100% | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 本设备在诊断、治疗中提供服务，提升诊断、治疗质量方面 |  |  | 有效提升服务质量 | 有效提升服务质量 | 2 |  |  | 1 | 多部门联动，提高服务质量。 |  |
|  |  |  | 设备在一定时期内持续发挥其作用 |  |  | 设备持续发挥的作用年限为6-8年 | 设备持续发挥的作用年限为6-8年 | 3 |  |  | 1 | 目前本项目只投入使用1年 |  |
|  |  |  | 设备一定时期内完善体系，完成持续诊断、治疗、教学、科研的需要方面 |  |  | 使用6-8年，完善了13体系，满足了检测、教学、科研的需求 | 使用6-8年，完善了13体系，满足了检测、教学、科研的需求 | 3 |  |  | 1 | 目前本项目只投入使用1年 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 医工技师满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 患者满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 94 |  |  |