| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 医疗设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘宇宏 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13051095766 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 199.95 | 199.95 |  |  | 199.95 |  | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 199.95 | 199.95 |  |  | 199.95 |  | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本次申报科室超声科，共申报了超声诊断仪1台（套）医疗设备，预算总金额1999500元， 本项目的实施能保证超声科一定设备的成新率，保障医疗质量与安全；提高医院临床服务能力和水平，可更好的为患者服务，同时兼顾经济与社会效益，为医院带来一定经济收入，满足学科发展需求，产出更多科研成果，培养和储备医学人才。让更多人的医疗工作者投入到临床一线，为患者提供更好的服务。 |  |  |  |  |  |  | 本次共采购超声诊断仪1台套，实际采购金额为1999500元。新设备于2020年6月安装验收并投入临床使用，该设备的投入保证了超声科一定设备的成新率，保障超声医疗质量与安全；提高医院临床服务能力和水平，可更好的为患者服务，同时兼顾经济与社会效益，为医院带来一定经济收入，满足学科发展需求，产出更多科研成果，培养和储备医学人才。让更多人的医疗工作者投入到临床一线，为患者提供更好的服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 超声诊断仪 |  |  | 1台（院本部存量增加1台） |  | 1台 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 购置设备年诊断患者、治疗患者人员数 |  |  | ＞4000人次 |  | ＞4000人次 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量 |  |  | 达到市场最高标准/技术参数要求 |  | 已完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设备验收合格率 |  |  | 通过专业验收，验收合格率100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设备诊断阳性率 |  |  | ≥85% |  | ≥85% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 2020年3月 |  | 2020年3月 | 3 |  | 3 | 20年已经招标采购完毕，但当年核减财政资金，此项于21年安排资金。 |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 |  |  | 2020年6月 | 2020年6月 |  | 3 |  | 3 | 20年已经招标采购完毕，但当年核减财政资金，此项于21年安排资金。 |  |  |
|  |  |  | 设备采购到位、安装、试运行、培训 |  |  | 2020年9月 | 2020年9月 |  | 3 |  | 3 | 20年已经招标采购完毕，但当年核减财政资金，此项于21年安排资金。 |  |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  |  | 2020年12月 | 2020年12月 |  | 3 |  | 3 | 20年已经招标采购完毕，但当年核减财政资金，此项于21年安排资金。 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 199.95万元 | 199.95万元 |  | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 设备单位平均成本控制 |  |  | ≤199.95万元/台、套、件 | ≤199.95万元/台、套、件 |  | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 设备利用率和设备使用效益 |  |  | 得到提升，利用率达到95% | 得到提升，利用率达到95% |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 减少维护的成本 |  |  | 约10万元/年 | 约10万元/年 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 医疗人员专业能力提升等方面的需求 |  |  | 满足大于15个医疗人员提升需求 | 满足大于15个医疗人员提升需求 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 诊断、治疗工作正常运转方面 |  |  | 得到保障 | 得到保障 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 为医院诊断、治疗提供强有力的硬件条件保障方面 |  |  | 得到提高 | 得到提高 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 推动社会行业发展方面 |  |  | 推动行业发展 | 推动行业发展 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 患者等待时间降低率 |  |  | 降低率达5% | 降低率达5% |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 设备相关污染耗材的有效处理率 |  |  | 处理率达100% | 处理率达100% |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升治疗质量方面 |  |  | 有效提升治疗质量 | 有效提升治疗质量 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 妇产科超声诊断能力提升 |  |  | 诊断能力提升 | 诊断能力得到提升 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 保持持续诊断、治疗的需要方面 |  |  | 正确妥善使用设备 | 设备目前投入使用18个月，性能良好 |  | 3 |  | 2 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 医师满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 患者满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |