| 项目支出绩效自评表 （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 临床教学-西小院教学区改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 童朝晖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85231211 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 486.6 |  | 483.809127 |  | 10 |  | 99.43% | 9.94 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 486.6 |  | 483.809127 |  | 10 |  | 99.43% | 9.94 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目完成后，将实现以下几个目标： 1、完成西小院平房的加固并装修改造，调整为教学区，提高教学区安全性。 2、完善教学及办公用房的辅助设施和管理制度。 3、实现封闭式管理，改善教学流程，提高学生满意度。 |  |  |  |  |  | 已完成，达到预期目标。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 拆除工程 |  |  | 600平方米 | ≥600平方米 | 5 |  | 5 | 完成值按图纸执行。 |  |
|  |  |  | 加固工程 |  |  | 600平方米 | ≥600平方米 | 5 |  | 5 | 完成值按图纸执行。 |  |
|  |  |  | 装修工程 |  |  | 600平方米 | ≥600平方米 | 5 |  | 5 | 完成值按图纸执行。 |  |
|  |  |  | 场地改造 |  |  | 1600平方米 | ≥1600平方米 | 5 |  | 5 | 完成值按图纸执行。 |  |
|  |  | 质量指标 | 达到的质量验收规程 |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 | 已按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》验收 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 设备质量达到的标准 |  |  | 合格标准 | 合格 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 竣工验收合格率 |  |  | 达到100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 2021年3月前 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 |  |  | 2021年6月前 | 未完成 | 2 |  | 0 | 2021年7月收到项目资金。 |  |
|  |  |  | 组织实施 |  |  | 2021年7月前 | 未完成 | 2 |  | 0 | 2021年7月收到项目资金。 |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  |  | 2021年11月前 | 未完成 | 2 |  | 0 | 按照财政批复时间，后续工作均顺延。 |  |
|  |  |  | 项目实施满意度调查 |  |  | 2021年12月前 | 未完成 | 2 |  | 0 | 按照财政批复时间，后续工作均顺延。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 486.60万元 | 483.809127万元 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 节约后续维修费用 |  |  | 0.5万元 /年 | 0.5万元 /年 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 医院服务的基础设施条件改善方面 |  |  | 能够为医院提供14间各种专业教室，1300余平米活动场地。 | 能够为医院提供14间各种专业教室，1300余平米活动场地 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 提供良好的工作／就诊环境，消除安全隐患方面 |  |  | 能够为学生提供600余平方米的良好教学用房，1300余平方米的活动场所，能够将安全隐患降低到最大幅度 | 能够为学生提供600余平方米的良好教学用房，1300余平方米的活动场所，能够将安全隐患降低到最大幅度 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 配套设施的建成或改造为全院职工的工作、生活／患者的就诊、治疗带来便利方面 |  |  | 能够每天减少学生通勤时间30分钟以上，方便学生学习生活 | 能够每天减少学生通勤时间30分钟以上，方便学生学习生活 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 污染物排放量降低的吨数 |  |  | 污染物排放为0 | 污染物排放为0 | 3 |  | 4 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目改造后配套设施持续有效地为医院职工／就诊患者服务方面 |  |  | 改造后可以持续为教学工作提供长期服务不少于10年 | 改造后预计提供长期服务不少于10年 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 楼房防水及装修改造可有效使用的年限 |  |  | 预期使用年限10年 | 预期使用年限10年 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 保障和推动医院内涵式发展方面 |  |  | 推动医院教学工作发展，促进医院整体实力提升 | 推动医院教学工作发展，促进医院整体实力提升 | 4 |  | 4 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 医院受益职工满意度 |  |  | 达95%以上 | ＞95% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 住宿学生满意度 |  |  | 达95%以上 | ＞95% | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.94 |  |  |