| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 临床教学--设备购置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 穆博然 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 85231328 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 584.52 |  | 582.125 |  |  | 10 |  |  |  |  | 99.59% | 9.96 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 584.52 |  | 582.125 |  |  | 10 |  |  |  |  | 99.59% | 9.96 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：我院为首都医科大学第三临床医学院，承担着临床教学职责。ECMO培训模拟病人系统、耳鼻喉解剖示教系统、骨科手术模拟训练系统等14套设备，跟踪最新前沿医学教育技术发展，补充完善医院教学基础设备体系建设，为医院教学提供有效的硬件条件保障，提升医院整体教学能力和水平。 |  |  |  |  |  | 预算申报经过市财政、医管局评审批复后，新增14套设备，总金额584.52万元；本项目已于2022年3月完成公开招标及合同签订，招标总金额582.125万元，4月底支付完毕，设备购置符合临床科室及各专业基地培训需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | ECMO培训模拟病人系统 |  |  | 新增至1台 | 100% |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 急救模拟人升级呼吸装置 |  |  | 新增至2台 | 100% |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 模拟除颤监护仪 |  |  | 新增至3台 | 100% |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 耳鼻喉解剖示教系统 |  |  | 新增至1台 | 100% |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 无线病例式呼吸音听诊训练模型 |  |  | 新增至1台 | 100% |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 教学用手术显微镜 |  |  | 新增至1台 | 100% |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 剖宫产手术及产后出血训练模型 |  |  | 新增至1台 | 100% |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 新生儿脐带插管训练模拟人 |  |  | 新增至1台 | 100% |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 儿童静脉穿刺仿真手臂 |  |  | 新增至1台 | 100% |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 内窥镜粘膜切除术/剥离术模块（EMR/ESD） |  |  | 新增至2台 | 100% |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中心静脉穿刺模型 |  |  | 新增至8台 | 100% |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 桡动脉穿刺训练组合模型 |  |  | 新增至10台 | 100% |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 骨科手术模拟训练系统 |  |  | 新增至1台 |  | 100% | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 互动式床旁听诊教学诊断系统 |  |  | 新增至1台 |  | 100% | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 教学设备质量 |  |  | 100% |  | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备验收合格率 |  |  | 100% |  | 50.00% | 2 |  | 1 |  | 原因：2022年3月23日签完合同，按合同规定，厂家在备货中。由于疫情医院病区管控，部分设备无法交货。 改进措施：严格按照合同规范，与供应商沟通按时供货。 |  |  |  |
|  |  |  | 设备培训人员合格率 |  |  | 90% |  | 50.00% | 2 |  | 1.5 |  | 原因：2022年3月23日签完合同，按合同规定，厂家在备货中。由于疫情医院病区管控，部分设备无法交货。 改进措施：严格按照合同规范，与供应商沟通按时供货。 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 2月前 |  | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 |  |  | 4月底前 |  | 2022.3.23日完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备购置到位、安装、试运行、培训 |  |  | 10月前 |  | 完成7台 | 3 |  | 1.5 |  | 原因：2021年教学设备购置项目经过两次复审最终结果于2021年11月上旬获批金额584.52万元（14台套）设备；2022年1月完成医管局进口设备申购论证,2022年3月1日完成公开招标，总中标金额582.125万元（共购置设备14台套），2022年3月23日完成双方合同签订，截止4月完成（教学用手术显微镜、ECMO培训模拟病人系统、内窥镜黏膜切除术剥离术模块、新生儿脐带插管训练模拟人、儿童静脉穿刺仿真手臂等）3台设备验收、培训。 改进措施：进一步加强申请教学设备资料完善，科室使用、培训考核情况与科室绩效考核挂钩。 |  |  |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  |  | 12月前 |  | 完成7台 | 3 |  | 1.5 |  | 原因：2021年教学设备购置项目经过两次复审最终结果于2021年11月上旬获批金额584.52万元（14台套）设备；2022年1月完成医管局进口设备申购论证,2022年3月1日完成公开招标，总中标金额582.125万元（共购置设备14台套），2022年3月23日完成双方合同签订，截止4月完成（教学用手术显微镜、ECMO培训模拟病人系统、内窥镜黏膜切除术剥离术模块等）7台设备验收、培训。 改进措施：进一步加强申请教学设备资料完善，科室使用、培训考核情况与科室绩效考核挂钩。 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 584.52 |  | 582.125 | 3 |  | 3 |  | 此项目2021年12月款项到款，2022年4月底前支付完毕。 |  |  |  |
|  |  |  | 设备单位平均成本控制 |  |  | 41.75/台 |  | 41.58/台 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 政府采购节支率 |  |  | 1% |  | 0.96% | 3 |  | 3 |  | 在申报时做好多方价格询证，预算编制基础扎实。 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 设备利用率和设备使用效益 |  |  | 利用率100% |  | 利用率100% | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 医疗人员专业能力提升等方面的需求 |  |  | 使用6年以上，满足稀缺专业培训 |  | 使用6年以上，满足稀缺专业培训 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 教学工作正常运转方面 |  |  | 通过购置满足专业基地、本专科、研究生培训需求 |  | 通过购置满足专业基地、本专科、研究生培训需求 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 为医院教学提供强有力的硬件条件保障方面 |  |  | 申购设备专科基地完成医师一二阶段通过率>90% |  | 申购设备专科基地完成医师一二阶段通过率>90% | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 推动社会行业发展方面 |  |  | 推动社会公益活动、应对国家三胎开放政策，迎接3胎时代 |  | 推动社会公益活动、应对国家三胎开放政策，迎接3胎时代 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 医疗人员专业能力提升等方面的需求 |  |  | 满足稀缺专业培训需求，教学论文发表2-3篇 |  | 满足稀缺专业培训需求，教学论文发表2-3篇 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 设备相关污染耗材的有效处理率 |  |  | 申请设备皆为环保材料，承诺耗材处理率100% |  | 申请设备皆为环保材料，承诺耗材处理率100% | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备在一定时期内持续发挥其作用 |  |  | 设备购置后持续发挥作用>6年 |  | 设备购置后持续发挥作用>6年 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备一定时期内完善体系、完成教学、科研的需要方面 |  |  | 6年内满足所需专业培训、考核任务 |  | 6年内满足所需专业培训、考核任务 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | 培训使用后多维度调查满意度>95% |  | 目前只有2个设备到货验收、投入使用未到使用半年无法进行满意度调查 | 5 |  | 3 |  | 项目批复时间为2021年11月中旬，目前设备部分供货使用不足半年，无法进行满意度反馈；抓紧完成设备验收货、培训工作，科室落实培训使用记录，按时下发多维度满意度调查，及时汇总反馈。 |  |  |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  |  | 培训使用教师后多维度调查满意度>95% |  | 目前只有2个设备到货验收、投入使用未到使用半年无法进行满意度调查 | 5 |  | 3 |  | 项目批复时间为2021年11月中旬，目前设备部分供货使用不足半年，无法进行满意度反馈；抓紧完成设备验收货、培训工作，科室落实培训使用记录，按时下发多维度满意度调查，及时汇总反馈。 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.46 |  |  |  |  |  |