| 项目支出绩效自评表 （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 市属医院学科发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王京 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85231720 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 155.95 | 155.95 |  | 142.733768 |  | 10 |  | 91.53% | 9.15 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 155.95 | 155.95 |  | 142.733768 |  | 10 |  | 91.53% | 9.15 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 李海洋：初步建立B型主动脉夹层临床数据库，撰写1-2篇相关论文 |  |  |  |  |  | 基本完成 |  |  |  |  |  |
|  | 王广：将本甲状腺疾病专业团队建设为技术精湛、服务优良、设备完善、在国内外科研领域有重要学术影响力的医学专科，具备较强的解决本学科疑难、复杂、危重病症能力，具有对本学科关键技术、方法创新的能力，具有开发、优化和推广应用的能力，成为全国甲状腺疾病高水平临床研究机构。 |  |  |  |  |  | 2021年度，我团队基本完成了年初制定的各项绩效目标，在各方面取得了良好的成果，并在SCI发表、学术任职及教学成果等方面获得了更多的成绩，我团队工作进度、预算执行及绩效成果完成比较满意，但仍有一些工作需要改进。 |  |  |  |  |  |
|  | 梅雪：建立完善老年脓毒症诊断评价与治疗系统，建立专病数据库，收集录入患者数据，化验检查结果，各体系评估结果；建立院前预警、出院随访制度；开设举办2次老年感染救治学习班，举办1次专项研讨会，完成规范化治疗流程的培训，选派1名医护人员到老年医学优势学科学习进修，选派2名医生到老年医院进行帮扶与交流学习； |  |  |  |  |  | 正在完善老年脓毒症诊断评价与治疗系统；已经收集部分患者数据，化验检查结果，各体系评估结果；已完成2021年度医管中心扬帆计划重点扶持项目启动会；完成老年急诊医学老年急危重症学术论坛1次；举办老年急诊医学杨帆课题项目专项研讨会1次；已初步制定帮扶培训课程标准。 |  |  |  |  |  |
|  | 孙兵：培训研究人员，使治疗方案标准化，制定CRF表和知情同意书；比较两组患者呼吸力学指标、EIT通气比例和肺复张/塌陷评分，提供入组患者的初步研究结果，完成36例患者的临床研究 |  |  |  |  |  | 入组患者5例，未能完成计划着的36例患者，其余目标全部完成。 |  |  |  |  |  |
|  | 陈牧雷：通过开展体医融合促进心肌梗死康复领域技术研究，培养体医融合领域人才，体医融合康复领域学术交流，建立体医融合康复效果研究模型，不断优化体医融合心脏康复疾病治疗策略，制定体医融合为基础的心脏康复运动标准，降低患者住院费用，为体医融合促进心脏康复领域研究提供理论基础，并提高医院在体医融合促进心脏康复领域的整体诊疗和服务水平。 |  |  |  |  |  | 目前已经在初步建立心肌梗死后患者的测评、运动处方制定，同时已经针对部分患者开展了特定的康复运动频率、不同强度、不同运动形式的康复训练。过程中已经摸索并建立了我院心内科医生与首都体育学院运动康复专家的联合对接，目前初步的数据显示，患者的心肺功能、生活质量以及再住院率等有显著下降。我们也初步具备了针对心梗后患者运动康复训练的服务能力。 |  |  |  |  |  |
|  | 王云：阐明外侧弓状韧带上腰方肌前侧阻滞的作用机制 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |
|  | 杨敏福：中级职称由4人增加到5人/博士由7人增加到8人/国家一级学会任职由1人次增加到2人次 发表SCI论文≥4篇，中文核心期刊论文≥3篇 形成新技术1个 国内外进修1人次，参加国内及国际会议≥3人次，主办国内学术会议1次，开展国外科研合作研究1项 专业团队由14人增加到15人，其中中级由28.6%提高到33.3% 博士由50%提高到53.3% 国家一级学会委员或常委增加100%（由1人次增加到2人次） 通过医管中心验收，符合第一年的考核目标 达到北大核心期刊或中信所核心期刊标准/水平，发表论文数量≥3篇 达到JCR分区I、II区标准/水平，发表论文数量≥4篇，累计影响因子≥10分 |  |  |  |  |  | 中级职称由4人增加到6人（1人引进，1人晋升）/博士由7人增加到9人（引进2人）/国家一级学会任职由1人次增加到2人次 发表SCI论文7篇，中文核心期刊论文3篇 形成新技术1个：房颤炎症显像技术 国内外进修0人次，参加国内外会议8人次，主办国内学术会议2次，开展国外科研合作研究1项 专业团队由14人增加到16人，其中中级由28.6%（4/14）提高到37.5%（6/16） 博士由50%提高到53.3%（引进博士2名） 国家一级学会委员由1人次增加到2人次 通过医管中心验收，符合第一年的考核目标 达到北大核心期刊或中信所核心期刊标准/水平，发表论文数量3篇 达到JCR分区I、II区标准/水平，发表论文数量7篇，累计影响因子43分 |  |  |  |  |  |
|  | 张瑞：（1）建立基于色谱质谱串联法原理的血清葡萄糖、糖化白蛋白、同型半胱氨酸、胆固醇、甘油三酯参考方法，研制互通性的标准物质。（2）开展北京市级以上医学继续教育项目至少1项。（3）发表 SCI期刊至少1篇。（4）开展学术交流1～3次。（5）培养进修生至少1名。（6）完成小汤山医院42名医师的临床基因扩增规范化培训，并获得PCR上岗证。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 李海洋：1.开展B型夹层领域研究课题，形成B型主动脉夹层研究报告个数，形成B型主动脉夹层领域治疗方案，发表文章数；2.培养心脏大血管领域博士/硕士研究生人数。 |  |  | 开展B型夹层领域研究课题1个，形成B型主动脉夹层研究报告个数1个，形成B型主动脉夹层领域治疗方案1个，发表文章1-2篇，培养心脏大血管领域博士/硕士研究生1-2人。 | 发表文章2篇，培养研究生1人 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 王广：1.专业团队职称/专业团队学历/博士导师/硕士导师/国家一级学会任职/高层次人才人数；2.开展国家级课题/省部级课题/国际合作项目个数；3.发表文章、著作个数，获批专利个数；4.形成新技术/方案/指南/规范/标准等个数；5.博士点/硕士点个数 |  |  | 专业团队职称：副高级由7个增加至8个； 专业团队学历：博士由18个增加至19个； 硕士导师：由3个增加至4个； 国家一级学会任职：副主任委员由0个增加至1个； 国家级课题2个； SCI数量：10篇 方案1个； 1个博士点/1个硕士点 | 2021年专业团队职称：副高级由7个增加至8个； 专业团队学历：博士由18个增加至19个； 硕士导师：由3个增加至4个； 国家一级学会任职1个； 北京内分泌学会增加1名副主任委员和1名青年委员 2021年获批2项国家自然科学基金青年项目 2021年发表SCI文章18篇 专家共识2篇 2021年仍为1个博士点和1个硕士点 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 梅雪：1.开展老年急诊医学领域研究课题，形成老年急诊医学研究报告，形成老年急诊医学领域治疗方案/指南/规范/标准/共识，发表文章篇等个数；2.开设举办老年感染救治学习，举办课题专项研讨会次数；3.规范化治疗流程的培训，选派医护人员到国内外顶尖老年医院进修学习，选派医生到老年医院进行帮扶与交流学习人次数。 |  |  | 开展老年急诊医学领域研究课题个数1个，形成老年急诊医学研究报告个数1个，形成老年急诊医学领域治疗方案/指南/规范/标准/共识个数1个，发表文章篇数2篇，开设举办老年感染救治学习班2次，举办课题专项研讨会，规范化治疗流程的培训1次，选派医护人员到国内外顶尖老年医院进修学习1人次，选派医生到老年医院进行帮扶与交流学习2人次。 | 完成体系1个，建立数据库1个，召开研讨会、学术论坛2次 | 3 |  | 2 | 疫情原因影响培训及学习交流开展 |  |
|  |  |  | 孙兵：1、开展呼吸危重症领域研究课题个数 2、形成早期俯卧位通气相关的研究报告个数 3、发表文章篇数，专著数量，申请专利个数 |  |  | 开展研究课题1个，形成研究报告1个，发票论文1篇 | 2021年已开展研究课题1个，形成研究报告1个 | 3 |  | 2 | 文章于2022年4月被《中华医学》杂志接收 |  |
|  |  |  | 陈牧雷：1.开展体医融合领域研究课题个数 2.形成体医融合康复研究报告个数 3.形成体医融合心脏康复领域治疗方案和共识个数 4.发表文章篇数，申请专利个数 5.培养体医融合与心脏康复领域学科骨干 |  |  | 开展研究1个，形成研究报告1个，共识1个，发表文章2篇，培养骨干1名 | 已开展研究1个，发表文章2篇，培养骨干1名 | 3 |  | 1 | 未完成指标已撰写完毕等待发表 |  |
|  |  |  | 王云：1.开展本领域研究课题个数 2.发表文章篇数，专著数量，申请专利个数 |  |  | 开展本领域研究课题个数1个，形成研究报告个数1个，发表SCI论文1篇，中文核心期刊1篇。 | 已开展课题2个，发表论文3篇 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 杨敏福：1：专业团队职称/专业团队学历/博士导师/硕士导师/国家一级学会任职/高层次人才人数 2：发表文章、著作个数，获批专利个数 3：形成新技术/方案/指南/规范/标准等个数 4：国内外进修/学术交流/合作平台的建立 |  |  | 中级职称由4人增加到5人/博士由7人增加到8人/国家一级学会任职由1人次增加到2人次 发表SCI论文≥4篇，中文核心期刊论文≥3篇 形成新技术1个 国内外进修1人次，参加国内及国际会议≥3人次，主办国内学术会议1次，开展国外科研合作研究1项 | 中级职称由4人增加到6人（1人晋升，1人引进）/博士由7人增加到10人（引进3人）/国家一级学会任职由1人次增加到2人次 发表SCI论文6篇，中文核心期刊论文3篇 形成新技术1个 国内外进修0人次，参加国内会议8人次，主办国内学术会议2次，开展国外科研合作研究1项 | 3 |  | 2 | 疫情原因影响培训及学习交流开展，积极调整计划，开展线上培训交流 |  |
|  |  |  | 张瑞：1.专业团队职称/专业团队学历/博士导师/硕士导师/国家一级学会任职/高层次人才人数 2.国家重点临床专科/国家重点实验室/北京市重点实验室个数 3.开展国家级课题/省部级课题/国际合作项目个数 4.发表文章、著作个数，获批专利个数 5.形成新技术/方案/指南/规范/标准等个数 6.检验博士点/硕士点个数 7.形成国家/北京市重点学科/国家级继续教育项目/卫生部教材/教育部教材数 8.专业实验设备 |  |  | 培养副高级以上职称 1-2名,硕士生导师0-1名，博士、硕士增加1-2名；新获学术任职1项 北京市重点实验室1个 申请省部级以上课题1-2项 发表 SCI 论文1-2篇，研制标准物质1-2 项 积极开展新的检验项目1-2项 开展北京市级以上医学继续教育项目至少1项 专业实验设备40台（存量由36台增加至40台） | 培养副高级以上职称 2名,硕士生导师1名，博士、硕士增加1名；新获学术任职1项 北京市重点实验室1个 申请省部级以上课题1项 发表 SCI 论文1篇，研制标准物质1项 积极开展新的检验项目1项 开展北京市级以上医学继续教育项目1项 专业实验设备40台（存量由36台增加至40台） | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 李海洋：通过北京市医院管理中心验收，符合结题标准；复杂B型主动脉夹层领域治疗方案/指南/规范/标准/共识的适用性达到75%以上内容全面、合理，符当代医学标准/要求；达到北大核心期刊、中国科技核心期刊标准/水平1-2篇 ；达到SCI标准/水平1篇，影响因子≥2分以上 ；复杂B型主动脉夹层科研成果/教材适用性/应用率达到75%以上。 |  |  | 通过北京市医院管理中心验收，符合结题标准；复杂B型主动脉夹层领域治疗方案/指南/规范/标准/共识的适用性达到75%以上内容全面、合理，符当代医学标准/要求；达到北大核心期刊、中国科技核心期刊标准/水平1-2篇 ；达到SCI标准/水平1篇，影响因子≥2分以上 ；复杂B型主动脉夹层科研成果/教材适用性/应用率达到75%以上。 | 通过北京市医院管理中心验收，符合结题标准；达到北大核心期刊、中国科技核心期刊标准/水平1-2篇 ；达到SCI标准/水平1篇 | 2 |  | 1 | 疫情原因影响试验进度，已积极调整实验进程，努力达成绩效目标 |  |
|  |  |  | 王广：1.专业团队中正高级/副高级/中级/其他人数提高比例 2.专业团队中博士/硕士/本科/其他人数提高比例 3.博/硕导师人数提高比例 |  |  | 副高级占比增加4.5% 博士比例增加4.5% 硕导增加5% | 2021年副高级占比增加5% 2021年博士比例增加5% 2021年增加5% | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 梅雪：通过市局级验收，符合市局级标准；老年急诊领域治疗方案/指南/规范/标准/共识的适用性达到85%内容全面、合理，符合国内指南标准/要求；达到中文核心期刊标准/水平，影响因子0.5 ；达到SCII标准/水平，影响因子≥1分；国家继续教育项目成果/教材适用性/应用率达到80%。 |  |  | 通过市局级验收，符合市局级标准；老年急诊领域治疗方案/指南/规范/标准/共识的适用性达到85%内容全面、合理，符合国内指南标准/要求；达到中文核心期刊标准/水平，影响因子0.5 ；达到SCII标准/水平，影响因子≥1分；国家继续教育项目成果/教材适用性/应用率达到80%。 | 建立体系1个 | 2 |  | 1 | 疫情原因影响试验进度，已积极调整实验进程，努力达成绩效目标 |  |
|  |  |  | 孙兵：中文核心期刊论文达到的标准/水平 |  |  | 达到北大核心标准/水平 | 达到北大核心标准/水平 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 陈牧雷：1.课题研究符合的标准 2医融合心脏康复领域领域治疗方案/指南/规范/标准/共识的适用性达到10% 3.中文核心期刊论文达到的水平 4.SCI论文达到的水平 |  |  | 通过项目参与双方单位验收，符合优秀标准，医融合心脏康复领域领域治疗方案/指南/规范/标准/共识的适用性达到10%，内容全面、合理，符合专家共识要求，中文核心期刊论文达到的水平达到国内一流水平 ，SCI论文达到的水平2-3分。 | 研究标准达到优秀，共识适用性达标，已发表高水平论文2篇，IF6分 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 王云：论文达到的标准/水平 |  |  | 发表SCI论文 | 发表SCI论文1篇 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 杨敏福1：专业团队中正高级/副高级/中级/其他人数提高比例 2：专业团队中博士/硕士/本科/其他人数提高比例 3：国家一级学会任职人中主任委员/副主任委员/委员人数提高比例 4：课题研究符合的标准 5：中文核心期刊论文达到的标准/水平 6：SCI论文达到的标准/水平 |  |  | 专业团队由14人增加到15人，其中中级由28.6%提高到33.3% 博士由50%提高到53.3% 国家一级学会委员或常委增加100%（由1人次增加到2人次） 通过医管中心验收，符合第一年的考核目标 达到北大核心期刊或中信所核心期刊标准/水平，发表论文数量≥3篇 达到JCR分区I、II区标准/水平，发表论文数量≥4篇，累计影响因子≥10分 | 专业团队由14人增加到16人，其中中级由28.6%（4/14）提高到37.5%（5/15） 博士由50%提高到53.3% 国家一级学会委员由1人次增加到2人次 通过医管中心验收，符合第一年的考核目标 达到北大核心期刊或中信所核心期刊标准/水平，发表论文数量3篇 达到JCR分区I、II区标准/水平，发表论文数量7篇，累计影响因子43分 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 张瑞：1、专业团队中正高级/副高级/中级/其他人数提高比例 2、专业团队中博士/硕士/本科/其他人数提高比例 3、国家一级学会任职人中主任委员/副主任委员/委员人数提高比例 4、SCI论文达到的标准/水平 |  |  | 专业团队中正高级/副高级/中级/其他人数提高比例3% 专业团队中博士/硕士/本科/其他人数提高比例3% 国家一级学会任职人中主任委员/副主任委员/委员人数提高比例1% 达到核心论文标准/水平 ，达到SCI论文1-2篇标准/水平。 | 达到核心论文标准/水平 达到SCI论文1-2篇标准/水平 | 2 |  | 1 | 疫情影响专业人才培养及招募，已积极调整课题进度，完成目标 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作，完成检验医学专业课题研究，完成检验医学专业论文发表，主持召开国内/外会议，完成检验医学专业国内外学术交流。完成36例患者的临床研究。 |  |  | 2021年12月前 | 2021年12月前 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 2021年项目财政资金155.95万元 | 全年执行数142.733768万元 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 | 李海洋：1.缩短住院时间天数，提高病床使用效率；2.减少并发症的发生，减轻医保和患者负担；3.规范诊疗常规，开通绿色通道，加快患者诊治时间 |  |  | 1.缩短住院时间1-2天，提高病床使用效率≥3%；2.减少并发症的发生，减轻医保和患者负担≥4%；3.规范诊疗常规，开通绿色通道，加快患者诊治时间≥2h。 | 缩短平均住院日1.5天，提高病床使用率；减少住院费用5%；减少医保支出5%；术者培养数1人；杂交手术量60例；完善分诊流程，提供就诊便利 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 王广：1.新技术/方案/指南/规范/标准等应用病例数量；2.与对照组相比，改善比例 |  |  | 1.新技术/方案/指南/规范/标准等应用病例数量300例，2.与对照组相比，改善比例60%。 |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 梅雪：1.初步建立完善老年脓毒症诊断评价与治疗系统；2.初步建立专病数据库，收集录入患者数据；3.初步建立院前预警、出院随访制度；4.完成全科人员老年急诊诊疗流程培训；5.提升老年医院急诊危重症患者诊疗规范化程度。 |  |  | 1.初步建立完善老年脓毒症诊断评价与治疗系统1个；2.初步建立专病数据库，收集录入患者数据1个；3.初步建立院前预警、出院随访制度1套；4.完成全科人员老年急诊诊疗流程培训2次；5.提升老年医院急诊危重症患者诊疗规范化程度80%。 | 老年脓毒症平均住院花费降低；老年医院的老年重症感染诊疗能力提升提升；完成体系1个，建立数据库1个，召开研讨会、学术论坛2次，完成规范化诊疗培训1次 | 4 |  | 3 | 疫情原因影响较大，积极调整计划，开展线上培训交流 |  |
|  |  |  | 孙兵：1：动态监测入组患者呼吸力学指标；2：俯卧位通气过程中的并发症发生率；3：记录体外膜肺氧合治疗的时间 |  |  | 评估早期俯卧位通气对于体外膜肺氧合治疗的急性呼吸窘迫综合征患者的呼吸力学影响 评估VV-ECMO治疗过程中实施俯卧位通气的安全性 评估早期俯卧位通气对于体外膜肺氧合治疗时间的影响 | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 陈牧雷：1.建立一种基于医体结合的新康复模式，初步建立基于心肺评估与运动能力评估的标准化的运动康复方案；2.降低研究参与人员在受试期的医疗费用10-30%；3.培养3-5名具备体医融合专项技能的体育康复师。 |  |  | 建立一种基于医体结合的新康复模式。初步建立基于心肺评估与运动能力评估的 标准化的运动康复方案，降低研究参与人员在受试期的医疗费用10-30%，培养3-5名具备体医融合专项技能的体育康复师。 | 1.已初步建立方案 2.降低研究参与人员在受试期的医疗费用30% 3.培养3-5名具备体医融合专项技能的体育康复师 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 王云：1.阐明外侧弓状韧带上腰方肌前侧阻滞的有效性发表论文1篇；2.阐明外侧弓状韧带上腰方肌前侧阻滞的机理发表论文1篇。 |  |  | 阐明外侧弓状韧带上腰方肌前侧阻滞的有效性发表论文1篇，阐明外侧弓状韧带上腰方肌前侧阻滞的机理发表论文1篇。 | 发表相关论文3篇 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 杨敏福：1：心血管炎症显像新技术应用病例数量 2：心肌损伤显像新技术应用病例数量 |  |  | 1.心血管炎症显像新技术应用病例数量＞80例，2.心肌损伤显像新技术应用病例数量＞50例。 | 1、82例 2、53例 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 张瑞：检验新技术/方案/指南/规范/标准等应用病例数量 |  |  | 积极开展新的检验项目1-2项 | 积极开展新的检验项目1项 | 3 |  | 3 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 1.研究/参与人员/领导满意度 |  |  | 90% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 2.受试者满意度 |  |  | 90%% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.15 |  |  |