| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 青苗六期人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王京 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85231217 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 32.9 | 32.9 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 32.9 | 32.9 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 蒋玉良：通过完成本实验/课题研究，并将本研究成果应用于临床，为结直肠癌疾病的诊疗奠定研究基础并带来新的契机，为结直肠癌中预测西妥昔靶向治疗疗效提供新的分子标志物，探索靶向治疗的新靶点。 |  |  |  |  |  |  | 基本完成 |  |  |  |  |  |
|  | 刘晓艳：发表中文核心期刊论文1-2篇；发表SCI论文1-2篇 |  |  |  |  |  |  | 发表SCI论文3篇；中文核心期刊文章1篇；获批国家自然科学基金面上项目1项。 |  |  |  |  |  |
|  | 贾秀琴：1)完成30例PD-MCI患者、30例PD-NC和30例性别、年龄和健康对照的入组; 2)对行为数据及MRI数据进行预处理、统计分析及论文写作; 3)参加国内外学术会议，报告相关研究结果。 |  |  |  |  |  |  | 1)完成各组被试各30例有效数据收集; 2)完成fMRI数据预处理及统计分析; 3)参加中华放射年会，报告相关研究结果。 |  |  |  |  |  |
|  | 胡婷：（1）完成200例肺癌患者和100例健康志愿者血清样本和病例信息的收集； （2）建立高效、稳定的生物样本中N-糖、O-糖和鞘脂糖链的释放方法。 （3）建立温和、高效的糖链衍生化方法，提升糖链的质谱检测灵敏度，并基于同位素衍生化试剂，建立生物样本中糖链快速识别和全面表征分析的LC-MS方法。 （4）使用MATLAB，构建基于糖链化学结构的保留时间预测模型，实现糖链保留时间的准确预测。 |  |  |  |  |  |  | 基本已经按照进度要求完成了预期目标 |  |  |  |  |  |
|  | 刘姗：通过完成“拮抗剂方案促排卵过程中过低的LH水平对子宫内膜容受性的影响”的课题研究，寻找促排卵过程中LH过低的患者与对照组在容受期子宫内膜转录组水平差异表达的基因。 |  |  |  |  |  |  | 课题研究按计划进行，顺利完成年度指标。收集符合纳入标准的研究对象，并按照促排卵过程中LH水平，分为LH水平过低组（实验组）、LH水平正常组（对照组），顺利完成促排卵、体外受精、胚胎移植等治疗。研究对象按实验设计，进行内膜活检，完成了后续的RNA seq。目前RNA提取和二代测序已完成，筛选差异表达基因36个，并挑选9个基因进行了RT-PCR验证，进一步验证测序结果。 |  |  |  |  |  |
|  | 樊高威：制备适用于常见检测试剂盒的新冠核酸检测质控品。并用于开展室间质评。 |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |
|  | 吕扬： 通过完成课题研究，形成新发急性呼吸道传染病一线救治医护人员创伤后成长的研究成果，并将研究成果应用于临床，为筛选需要心理干预的重点人群及根据影响因素制定针对性的创伤后成长干预措施提供理论依据，为加强高风险职业环境作业的医护人员积极心理状态维护及调适，建立优质高效的应对呼吸道传染病“创伤后”心理恢复体系干预策略提供理论依据，为全面促进救治新发呼吸道传染病医护人员的心理健康状况提供新的途径。 |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |
|  | 王佳琬：1. 实验材料及试剂准备; 2. 完成shRNA质粒建立及各组细胞模型; 3. 明确caveolin-3与心肌细胞外泌体释放摄取能力的相关性研究 |  |  |  |  |  |  | 年度预期目标均已完成 |  |  |  |  |  |
|  | 康皓：大鼠行视交叉+鞘内置管手术并分组 大鼠原代星形胶质细胞+少突胶质细胞共培养； 以AQP4细胞膜外抗原优势表位序列为蓝本，合成数种小肽； 模拟表位小分子肽与特殊的beads交联，予大鼠行视交叉+鞘内注射 |  |  |  |  |  |  | 所有实验组大鼠均完成视神经+鞘内置管手术 稳定传代培养大鼠星形胶质细胞+少突胶质细胞 获得充足的AQP4模拟表位小分子肽 |  |  |  |  |  |
|  | 王娟：1.建立心血管疾病人群数据库；2.发表高质量论文1篇 |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |
|  | 王政：MPM胸腔积液免疫微环境对免疫检查点（ICPs）影响机制，基本完成项目实验部分，整理资料及攥写文章。 |  |  |  |  |  |  | 基本完成 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 吕扬：1.开展课题个数；2.阶段性研究报告份数；3.中文核心期刊数 |  | 1.开展课题研究个数1个， 2.形成阶段性研究报告的份数1份， 3.发表中文核心期刊论文篇数1篇 |  | 1.开展课题研究个数1个， 2.形成阶段性研究报告的份数1份， 3.发表中文核心期刊论文篇数1篇 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 胡婷：1.肺癌患者血清样本数；2.健康志愿者血清样本数 |  | 完成200例肺癌患者血清样本收集，完成100例健康志愿者血清样本收集 |  | 完成200例肺癌患者血清样本收集，完成100例健康志愿者血清样本收集 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 王政：1.试验完成数；2.报告份数；3.论文发表数；4.人才培养数 |  | 完成实验1个，报告1份，发表中文论文1篇，英文论文1篇，培养专业人才2个 |  | 完成实验1个，报告1份，协助培养专业人才 | 2 |  | 1 | 论文已撰写完成，正在投稿。 |  |
|  |  |  |  | 王佳琬 ：1.实验完成数；2.开展课题数；3.报告形成数；4.模型建立数 |  | 完成实验1个，开展课题研究1个，形成研究报告1份，建立研究模型1个 |  | 开展课题研究1个，初步建立模型，研究报告撰写正在撰写 | 2 |  | 1 | 受到疫情影响，外地患者明显减少，故研究入组患者受阻，实验进展有一定影响。 |  |
|  |  |  |  | 王娟：：1.实验完成数；2.开展课题数；3.报告形成数 |  | 完成实验1个，开展课题研究1个，形成研究报告2份， |  | 按计划完成 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 贾秀琴：1.PD-MCI患者、PD-NC患者及健康对照入组数；2.发表论文数 |  | 完成30例PD-MCI患者、30例PD-NC和30例性别、年龄和健康对照的入组，发表SCI索引论文1篇 |  | 入组患者、对照组数目各30例，发表论文数目2篇 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 康皓：1.实验完成数；2.开展课题数；3.报告形成数 |  | 完成实验1个，开展课题研究1个，形成研究报告1份 |  | 基本完成 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 刘姗：1.开展课题数；2.报告形成数；3.发表论文数 |  | 开展课题研究1个，形成研究报告1份，发表论文1篇 |  | 完成课题研究1个，形成进展报告1份，实际发表SCI论文2篇 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 樊高威：1.实验完成数；2.开展课题数；3.报告形成数；4.论文发表数 |  | 完成实验3个，开展课题研究1个，形成研究报告1份，发表中文论文1篇 |  | 完成实验，开展课题研究1个，发表中文论文1篇，SCI一篇 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 刘晓艳：1.实验完成数；2.开展课题数；3.报告形成数；4.模型建立数 |  | 完成实验3个，开展课题研究1个，形成研究报告1份，发表中文论文1篇，建立模型1个 |  | 完成实验5个，开展课题研究1个，发表中文论文1篇，SCI论文3篇，，建立模型1个 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 蒋玉良：1.实验完成数；2.开展课题数；3.人才培养数 |  | 完成实验2个，开展课题1个，培养专业人才1名 |  | 完成实验2个，开展课题1个，培养专业人才1名 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 吕扬 ：中文期刊影响因子 |  | 中文期刊论文达到国内标准/水平，影响因子1 |  | 中文期刊论文达到国内标准/水平 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 胡婷：优化细胞和血清样本前处理条件，比较蛋白沉淀、液液萃取和固相萃取的提取效率 ；从衍生化反应温度、反应时间、有机酸浓度等方面进行衍生化反应条件的优化；优化寡糖的LC-MS分析方法，包括色谱条件和质谱条件的优化 |  | 优化细胞和血清样本前处理条件，比较蛋白沉淀、液液萃取和固相萃取的提取效率 ；从衍生化反应温度、反应时间、有机酸浓度等方面进行衍生化反应条件的优化；优化寡糖的LC-MS分析方法，包括色谱条件和质谱条件的优化 |  | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 王政，王佳琬，王娟，康皓，刘姗，樊高威，刘晓艳，蒋玉良：完成结题要求 |  | 全面合理，通过“青苗”计划的结题标准/要求 |  | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 贾秀琴：入组匹配程度 |  | 入组患者与对照组性别、年龄匹配程度达80%以上；入组患者与对照组MRI数据可用于处理分析数目达80%以上 |  | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 吕扬 |  | 2021年5月前完成方案制定和前期准备工作，2021年12月前完成中文论文发表 |  | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 胡婷 |  | 2021年8月前完成细胞和血清样本前处理条件的优化 ，2021年12月前完成寡糖的LC-MS分析方法的建立，2021年12月前完成肺癌和健康志愿者血清样本的收集 |  | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 王政 |  | 2021年12月前完成10例有效数据收集和整理，2021年11月前初步完成数据处理和统计分析，2021年12月前完成SCI论文投稿 |  | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 王佳琬 |  | 2021年3月前完成方案制定和前期准备工作，2021年12月前完成人才培养，完成研究模型建立、数据库建立 |  | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 王娟 |  | 2021年12月前心血管事件风险预测模型临床应用 |  | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 贾秀琴 |  | 2021.12.31日前完成30例PD-MCI患者、30例PD-NC和30例性别、年龄和健康对照的入组，2021.12.31日前完成所有入组被试fMRI数据预处理与统计分析，2021.12.31日前sci论文接收1篇 |  | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 康皓 |  | 2021年12月前4建立Lewis大鼠视交叉及脊髓NMO炎性脱髓鞘病灶模型研究模型 |  | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 刘姗 |  | 2021年12月前完成RNAseq部分实验 |  | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 樊高威 |  | 2021年12月前完成阳性质控品制备、数字PCR定值、开展室间质评实验 |  | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 刘晓艳 |  | 2021年12月前完成动物研究模型建立 |  | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 蒋玉良 |  | 2021年12月前完成本年度的实验计划 |  | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制数 |  | 32.9万元 |  | 32.9万元 | 2 |  | 2 | 此项目为追加经费，2021年中期收到拨款。经费可于2022年4月前支出。 |  |
|  | 效益指标 | 效益 指标 |  | 吕扬：协助培养研究生人数 |  | 协助科主任培养研究生1名 |  | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 王政 |  | 改善MPM患者预后，识别MPM免疫治疗受益人，避免过度治疗和无效治疗，降低非必要医疗支出 |  | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 王佳琬：降低术后心脏并发症发生率，减少平均住院时间 |  | 为围术期心肌损伤的防治提供理论依据，为治疗及预防围术期心肌损伤的药物提供新的靶点，降低术后心脏并发症发生率，减少平均住院时间，减少医疗资源的浪费 |  | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 王娟 ：心血管事件风险预测模型临床应用率 |  | 心血管事件风险预测模型临床应用率80%， |  | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 贾秀琴 |  | 本研究有望为 PD-MCI 患者早期康复治疗提供一种客观的辅助手段，从而有可能使 PD-MCI 患者早期得到有效地诊治，提高生存质量，节省医疗开支 |  | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 康皓：血清AQP4-IgG亚型检测临床应用率，可明确不同亚型患者的比例、人群分布及致病特点等临床特征 |  | 血清AQP4-IgG亚型检测临床应用率可达70%-80%，可明确不同亚型患者的比例、人群分布及致病特点等临床特征 |  | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 樊高威：将研制的质控品使用率，有助于客观评估核酸检测实验室的检测质量，间接促进实验室检测能力的提升 |  | 将研制的质控品用于北京地区的室间质评，使用率达到70%。有助于客观评估核酸检测实验室的检测质量，间接促进实验室检测能力的提升 |  | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 蒋玉良 |  | 探索结直肠癌靶向治疗的预测及干预靶点 |  | 完成 | 3 |  | 2 | 初步探索探索结直肠癌靶向治疗的预测及干预靶点，针对动物体内实验验证Tn抗原表达促进肿瘤细胞对西妥昔单抗耐药，临床组织探讨Tn抗原表达与EGFR-MAPK通路相关性将进行下一步研究 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 |  | 研究/参与人员/领导满意度 |  | 达90% |  | 达90% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 受试者满意度 |  | 达80% |  | 达80% | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.00 |  |  |