附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 核酸检测能力建设（尾款） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京积水潭医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 延续性项目 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 58516688 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 36.9 |  | 36.9 | 36.9 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 36.9 |  | 36.9 | 36.9 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过购置该批设备可明显提升核酸检测日检能力，减少院内感染，对防治新冠肺炎有重要意义。 |  |  |  |  |  | 发热门诊改造所需全部设备已经到货并投入使用，为发热门诊的有序运行提供了有力保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 医用设备 |  | 71件 |  | 按照目标值购置到位 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量 |  | 达到招标文件中要求的标准及技术参数，无负偏离 |  | 招标参数符合率达100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 设备验收合格率 |  | 通过质量验收，验收合格率达100% |  | 通过质量验收，验收合格率达100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 设备培训人员合格率 |  | 达到100% |  | 达到100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备工作 |  | 已完成 |  | 已如期完成 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 招标工作及签订合同 |  | 已完成 |  | 已如期完成 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目验收 |  | 已完成 |  | 已如期完成 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目设备绩效使用评价 |  | 已完成 |  | 未开展 | 4 |  | 0 |  | 该批设备为疫情保障专用设备，不含大型医疗设备，未对该类设备做绩效评价 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数，资金使用合法合规 |  | 申请尾款金额36.9万元 |  | 该批设备经招标，中标尾款金额控制在36.9万元，按照法规完成采购及资金支付。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 单台设备购置成本 |  | 设备招标金额和购置成本控制在预算之内 |  | 单台设备中标价未超预算 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 减少维护成本 |  | 设备为新购市场主流设备，符合质量标准，三年免维护成本 |  | 购置所有设备满足三年维保要求 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 核算日检测能力提升 |  | 达到1万人份/日核酸检测 |  | 已具备日均一万份核酸检测能力 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 医护人员专业能力提升等方面的需求 |  | 满足需求社会要求，提升检测能力 |  | 新购设备满足医护人员提升专业能力的需求 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备满足临床需要 |  | 设备报残期为5-6年不等，在此期间设备可持续发挥作用，维护到位，设备可继续使用，设备可以在临床应用上得到很好的利用，提高门诊患者检查量，服务更多患者。 |  | 设备残值期均为5-6年不等，维护和使用到位可延长设备使用年限，满足临床使用需要 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用情况 |  | 设备培训到位，技术人员操作熟练，维护到位。 |  | 设备使用培训到位，人员操作熟练，维护到位 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |