附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 医用设备购置（尾款） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京积水潭医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 新增项目 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 58516688 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 177.39 |  | 177.39 | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 177.39 |  | 177.39 | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过更新、添购及配置骨密度仪、全自动生化分析仪及超声眼科乳化治疗仪及附件等33台设备可以改善我院两院区门诊及手术室设备诊疗条件。通过合理配置设备，提高患者就医质量，减少医患纠纷，缩小病人流失率，保障门诊诊断及手术精准度，进一步推动我院优势科室向前发展，为我国医学领域的发展做出贡献。 |  |  |  |  |  | 通过购置该批医用设备帮助改善我院新街口院区、回龙观院区医疗装备水平，满足患者和医务人员临床实际需求，进一步提升医疗技术水平，减少医患纠纷。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 数字化医用X射线摄影系统（单板DR） |  | 1台 |  | 按照年度指标值购置到位 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 高压蒸汽灭菌器 |  | 1台 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | X射线骨密度检测仪 |  | 1台 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 电子消化道内窥镜（胃镜2根、肠镜1根） |  | 3根 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 彩色多普勒超声诊断仪 |  | 1台 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 肌电图/诱发电位系统(台式) |  | 1台 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 椎间孔镜术 |  | 1台 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 荧光原位杂交系统 |  | 1台 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 染色机（免疫组化染色） |  | 1台 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 自动染片机（特殊染色） |  | 1台 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 超声眼科乳化治疗仪及附件 |  | 1台 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 电子腹腔内窥镜（单镜） |  | 1台 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 1．以上设备质量 |  | 达到招标文件中要求的标准及技术参数，无负偏离。 |  | 设备均经公开招标，所购设备符合招标文件要求 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 2．以上设备验收合格率 |  | 通过质量验收，验收合格率达100% |  | 除单板DR设备，其他设备验收率均达100% | 4 |  | 3 |  | 我院特需门诊去年9月开始装修，因工期及家具安装等因素，该台设备尚未验收 |  |
|  |  |  | 3．以上设备培训人员合格率 |  | 达到100% |  | 除单板DR设备，其他设备培训人员合格率均达100% | 4 |  | 3 |  | 该设备未开展培训 |  |
|  |  | 进度指标 | 1．完成方案制定和前期准备工作 |  | 2021年3月前 |  | 按照设定时间完成 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 2．完成招标工作及签订合同 |  | 2021年9月前 |  | 9月前完成项目招标及大部分合同签订工作 | 3 |  | 2 |  | 因合同系统上线，第二批招标项目的合同签订日期为10月 |  |
|  |  |  | 3．设备采购到位、安装、试运行、培训 |  | 2021年12月前 |  | 除单板DR设备，其他设备在12月前完成采购、安装、试运行及培训 | 3 |  | 2 |  | 单板DR设备因场地装修未完成，导致未能验收、培训及试运行 |  |
|  |  |  | 4．完成项目验收 |  | 2021年12月前 |  | 除单板DR设备，整个项目在12月前完成验收工作 | 3 |  | 2 |  | 单板DR设备因场地装修未完成，导致未能验收 |  |
|  |  |  | 5．项目设备绩效使用评价 |  | 设备运行满一年后开展 |  | 未开展 | 3 |  | 0 |  | 该项目中大型设备运行不满一年 |  |
|  |  | 成本指标 | 1．项目预算控制数，资金使用合法合规 |  | 该批设备经招标，中标总金额控制在177.39万元以内，按照政府采购法完成采购及资金支付 |  | 按照项目尾款完成支付 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 2．单台设备购置成本 |  | 设备招标预算价按照医管中心评审价格设定，控制设备成本在预算之内 |  | 经公开招标，成交价未超预算 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 1.利用该批设备提供社会服务带来一定收益 |  | 该批设备投入运行预计带来收益大于100万元 /年（视疫情情况，酌情考察） |  | 以该批设备投入运行单月收益测算，每年收益大于100万元。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2．减少维护成本 |  | 老旧设备得到更新，减少维保费用约5% |  | 该批设备维保期为5年，减少后期维护费用超过5% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 1．提升科室及医院科研、教学技术水平 |  | 首次配置的新设备具备新技术，可协助科室开展临床及教学工作，开拓创新 |  | 病理科首次配置的自动染片机（特殊染色）、血液科首次配置的荧光原位杂交系统为科室在病理和血液检测的临床应用上增加新的读取技术。同时，提高科室科研和教学水平。 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 2．患者等待时间降低率 |  | 约为20% |  | 通过更新老旧设备、可减少因设备运行故障及老化等原因造成的患者等待时间，增加患者数量 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 1．设备寿命期，一定时期内满足完善门诊及手术诊断、治疗／教学／科研的需要 |  | 设备通常报残期为6年以上，在此期间设备可持续发挥作用，维护到位，设备可继续使用，可以帮助科室在临床、科研、教学方面持续提供支持。 |  | 医用设备维保期为5年，可以保证在5年内设备满足临床、教学及科研的需要 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 1．设备使用人员满意度 |  | 医师、护士及技师满意度可达90% |  | 除单板DR设备外，其他设备均由科室参与验收，满意度达99% | 10 |  | 9 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |