附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 创新医用设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京积水潭医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 新增项目 |  |  |  |  | 联系电话 | 58516688 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 529 |  | 529 | 529 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 529 |  | 529 | 529 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 我院计划购置创新医用设备一批，通过购置该批设备可以提高我院肿瘤专业治疗水平及手术室设备诊疗条件，提高患者就医质量，减少医患纠纷，缩小病人流失率，保障门诊诊断及手术精准度，进一步推动我院优势科室向前发展，为我国医学领域的发展做出贡献。 |  |  |  |  |  | 我院所购创新医用设备，提高了我院肿瘤专业治疗水平及手术室设备诊疗条件，提高患者就医质量，减少医患纠纷，缩小病人流失率，保障门诊诊断及手术精准度。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置低温冷冻手术系统 |  | 1套 首次配置 |  | 5 | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 购置超声手术刀系统 |  | 2套 数量从4台增加至6台 |  | 5 | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 以上设备质量标准 |  | 达到招标文件中要求的标准及技术参数，无负偏离。 |  | 6 | 6 | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 以上设备验收合格率 |  | 通过质量验收，验收合格率达100% |  | 6 | 6 | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 以上设备培训人员合格率 |  | 达到100% |  | 6 | 6 | 6 |  | 无 |  |
|  |  | 时效(进度)指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  | 2022年1月31日前 |  | 4 | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 |  | 2022年3月31日前 |  | 4 | 4 | 3 |  | 2022年4月11日前由牵头医院完成全部采购 |  |
|  |  |  | 完成项目付款 |  | 2022年4月30日前 |  | 4 | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 设备采购到位、安装、试运行、培训 |  | 2022年12月前 |  | 4 | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  | 2022年12月前 |  | 4 | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 ，资金使用合法合规 |  | 该批设备经招标，中标总金额控制在529万元以内，按照政府采购法完成采购及资金支付。 |  | 6 | 6 | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 单台设备购置成本 |  | 设备招标预算价按照医管中心评审价格设定，控制设备成本在预算之内。 |  | 6 | 6 | 6 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 利用该批设备提供社会服务带来一定收益 |  | 根据我院预算前期质控分析，投入项目资金应该能在6年以内收回成本。由于我院新购设备维保为5-8年，故不产生维修费用。设备不报废期间，将持续为我院产生经济效益。 |  | 6 | 6 | 6 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 医疗人员专业能力提升等方面的需求 |  | 新型设备的应用提供更加优质的诊断依据，提升医疗人员的专业性和判断力。 |  | 6 | 6 | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 提升科室及医院科研、教学技术水平 |  | 首次配置的新设备具备新技术，可协助科室开展临床及教学工作，开拓创新。 |  | 6 | 6 | 6 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备寿命期，一定时期内满足完善门诊及手术诊断、治疗/教学/科研的需要 |  | 设备通常报残期为6年以上，在此期间设备可持续发挥作用，维护到位，设备可继续使用，可以帮助科室在临床、科研、教学方面持续提供支持。 |  | 6 | 6 | 6 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 |  | 医师、护士及技师满意度可达90%。 |  | 6 | 6 | 6 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |  |