附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 市属医院学科发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京积水潭医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 新增项目 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 58516688 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 31.7 | 31.7 |  | 31.7 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 31.7 | 31.7 |  | 31.7 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 制定相关研究内容、方案及分工，购置设备，骨质疏松大队列筹备，骨质疏松大队列筹备，骨龄项目数据采集和标注，申请国家级和市级科研项目，组织全国学习班，参加国内会议，发表SCI论文，专利申请。 |  |  |  |  |  | 制定相关研究内容、方案及分工，购置设备，骨质疏松大队列筹备，骨质疏松大队列筹备，骨龄项目数据采集和标注，申请国家级和市级科研项目，组织全国学习班，参加国内会议，发表SCI论文。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 1.专业团队职称/专业团队学历/博士导师/硕士导师/国家一级学会任职/高层次人才人数 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 2.开展国家级课题/省部级课题/国际合作项目个数 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 3.发表文章、著作个数，获批专利个数 |  |  | 文章3篇，著作3部，专利2个 | 文章3篇，著作4部，专利0个 | 3 |  | 2 |  | 对专利申请的重视程度有待提高 |  |
|  |  |  | 4.专业实验设备数 |  |  | 2 | 2 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 1.专业团队中正高级/副高级/中级/其他人数提高比例 |  |  | 8% | 13.8% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 2.专业团队中博士/硕士/本科/其他人数提高比例 |  |  | 4% | 0 | 3 |  | 0 |  | 对博士/硕士/本科/其他人数提高的重视程度有待提高 |  |
|  |  |  | 3.博/硕导师人数提高比例 |  |  | 4% | 0 | 3 |  | 0 |  | 对博/硕导师人数提高的重视程度有待提高 |  |
|  |  |  | 4.为院士/长江学者/千人计划等各类高层次人才个数 |  |  | 2 | 2 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 5.中文核心期刊论文达到的标准/水平 |  |  | 达国内领先水平，影响因子>0.7 | 达国内领先水平，影响因子>0.7 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 6.SCI论文达到的标准/水平 |  |  | 达国际领先水平，影响因子>1.0 | 达国际领先水平，影响因子>1.0 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 1.完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 完成 | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 2.完成多篇论文发表 |  |  | 3篇 | 3篇 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 3.主持召开国内/外会议 |  |  | 1 | 2022年4月16日-17日主持召开积水潭论坛第14届肌骨影像论坛 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 1.项目总预算控制数 |  |  | 31.7万元 | 31.7万元 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 2.测试合作的相关实验单位平均控制成本 |  |  | 15万元 | 14.5万元 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 3.课题研究单位平均控制成本 |  |  | 0．22万元 | 0.22万元 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 1.节省医保和财政支出 |  |  | 100万元 | 100万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 1.QCT新技术/方案/指南/规范/标准等应用病例数量 |  |  | 3200例 | 3200例 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 1.QCT相关研究/参与人员/领导满意度 |  |  | 达90% | 达90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2.骨质疏松和骨龄研究受试者满意度 |  |  | 达80% | 达80% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |