附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 市属医院人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京积水潭医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 延续性项目 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 58516688 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 278.90947 | 278.90947 |  | 278.90947 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 231.802 | 231.802 |  | 231.802 |  |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 47.10747 | 47.10747 |  | 47.10747 |  |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按照要求完成梯队人才培养,举办培训班及开展学术会议，进行特色项目专业研究，培养人才梯队，注重医学创新，建立以重点学科突出，专科性人才，提升医院综合实力，保持重点学科的引领地位，培养一批走在行业前列的集学术型、科研型和技术型为一体的复合型高端人才队伍。 |  |  |  |  |  |  |  | 按照预期目标完成各项指标 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 申报专利 | 1项 |  | 北京学者实用新型专利1项；青年北京学者实用新型专利3项；登峰实用新型2项 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 组织会议 | 北京学者1篇，青年北京学者1篇，登峰2篇 |  | 北京学者中文核心文章12篇、SCI 20篇；青年北京学者核心1篇，SCI1篇；登峰中文3篇，SCI文章3篇；青苗4篇中文，1篇SCI |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 开展培训 | 培训2次 |  | 北京学者开展培训2次，（5月份进行了疫情防控相关培训1次、9月份进行了新医师法的培训）；青年北京学者1次会议，2021年6月26日，开展“一带一路”骨与软组织修复国际论坛；登峰2021年11月13日开展“临床研究设计指导”培训会1次； |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 组织会议 | 组织会议2次 |  | 北京学者2021.11.13 线上举办APCSS会议1次；青年北京学者组织1次会议，2021年6月26日，组织“一带一路”骨与软组织修复国际论坛；登峰组织线上会议2次分别在12月21日和28日，开展肩关节技术研讨会-手术转播及讲课，10月22日、24日组织线下会议1次；12月14和15日分别开线上会议两次 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 会议合格率 | 适用性达到90% |  | 100% |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 科研成果率 | 适用性达到90% |  | 100% |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 核心或SCI | 3篇 |  | 北京学者中文核心文章12篇、SCI 20篇；青年北京学者核心1篇，SCI1篇；登峰中文3篇，SCI文章3篇；青苗4篇中文，1篇SCI |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 人才质量 | 研究生3人 |  | 北京学者培养博士生3人，青年北京学者4人，登峰硕士研究生5人，博士研究生11人 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 专利标准 | "国家发明、实用新型或软件著作权 |  | 北京学者实用新型专利1项；青年北京学者实用新型专利3项；登峰实用新型2项 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 培训完成时间 | "2021年12月 （上半年完成1次）" |  | 北京学者开展培训2次，（5月份进行了疫情防控相关培训1次、9月份进行了新医师法的培训）；青年北京学者1次会议，2021年6月26日，开展“一带一路”骨与软组织修复国际论坛；登峰2021年11月13日开展“临床研究设计指导”培训会1次； |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 专利申请时间 | 2021年12月 |  | 北京学者实用新型专利时间2021年3月；青年北京学者3项实用新型专利已授权；一种红外热像检查仓（202102）、一种医用红外热成像检测专用背景屏（202101）、一种医用红外热成像检测机器人（202101）；登峰2021.1.19申请2项使用新型专利 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 论文撰写完成 | "2021年12月 （上半年共完成2篇）" |  | 北京学者中文核心文章12篇、SCI 20篇；青年北京学者核心1篇，SCI1篇；登峰中文3篇，SCI文章3篇；青苗4篇中文，1篇SCI |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 专用手术器械成本 | "采购履行成本节约原则（性价比），严格控制在预算范围之内"成本指标 |  | 100% |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 肱骨外上髁炎病程，患者医疗费用 | 缩短病程，减少费用 |  | 100% |  |  |  | 5 | 4 |  | 患者医疗费用控制还待完善。通过减少耗材使用，进一步降低成本；通过入院前完成化验检查，缩短住院时间。 |  |
|  |  |  | 会议形式及内容 | 适用性达到90% |  | 北京学者2021.11.13 线上举办APCSS会议1次；青年北京学者组织1次会议，2021年6月26日，组织“一带一路”骨与软组织修复国际论坛；登峰组织线上会议2次分别在12月21日和28日，开展肩关节技术研讨会-手术转播及讲课，10月22日、24日组织线下会议1次；12月14和15日分别开线上会议两次 |  |  |  | 5 | 4 |  | 会议形式单一。通过改进课程内容，增加表达形式，进一步提高会议效果。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进医院青年人才成长 | 通过论文撰写、学员培训，有助于提高本团队在本领域的国内、国际学术地位 |  | 北京学者2021年有3人次发表中文核心2篇及SCI 1篇。省部级课题1项，局级课题1项。 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 促进医院青年人才成长 | 无影响 |  | 100% |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续人才培养和运动医学专业培训 | 保持临床医疗规模的增长 |  | 100% |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与培训/会议人员满意度 | 受训学员满意度达到100% |  | 100% |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 患者对医疗工作的满意度 | 患者对医疗工作满意度达到90%以上 |  | 100% |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 患者满意度 | 达到80%以上 |  | 100% |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |  |