附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 青苗六期人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京积水潭医院 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 新增项目 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 58516688 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12 |  | 12 | 12 |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 12 |  | 12 | 12 |  | — |  |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 王玲：1.按研究方案全面开展课题研究。初步得出药物治疗对肿瘤血运和手术治疗的影响。2.通过完成椎间盘退变基础实验/课题研究，形成发表论文研究成果。3.通过完成矢状位参数测量，腰背部肌肉MRI图像扫描，表面肌电信号采集分析，以及脊柱功能测试训练系统等速肌力测定，研究老年人脊柱矢状位参数及症状功能同腰背部肌肉面积、脂肪浸润程度、腰背部肌肉力量及表面肌电活动之间的相关性，以期提高老年脊柱矢状位失衡疾病的治愈率，减少相关并发症，提高该类疾病治疗的国内外影响力。4.通过完成深度学习的老年脊柱再发骨折机制研究及精准个体化风险评估课题研究，形成年脊柱再发骨折风险评估的研究成果，并将精准个体化脊柱再发骨折风险评估研究成果应用于临床。 杨勇昆：（1）完成全部病例入组；（2）初步得出药物治疗对肿瘤血运和手术治疗的影响。 郎昭：定试验流程及标准，完成培训入组35名受试者，进行EOS、MRI、 MVIC、SEMG检查及测定并采集数据。发表论文1篇。 李星野：通过完成椎间盘退变基础实验/课题研究，形成发表论文研究成果，为椎间盘退变疾病的诊疗奠定研究基础并带来新的契机，提高椎间盘退变疾病治疗的国内外影响力。 |  |  |  |  |  | 受疫情影响，课题组排除困难，开展老年脊柱脆性骨折人群骨密度与骨髓脂肪多模态成像精准测量的大样本研究，研究纳入招募椎体骨折患者400例，完成相应部位的QCT和/或MR分子影像检查，建立完整的数据库资料，在此基础上建立骨质疏松性骨折与骨密度参数数据库，保留患者临床资料。 杨勇昆：全部完成 郎昭：制定试验流程及标准，完成20例受试者入组，并采集相关临床及影像学资料。发明专利“一种生物电信号和脊柱活动度检测方法、装置和系统”审批中。因同航天五院北京控制工程研究所进行紧密的医工合作，成果获中国国防科技部工业企业管理创新成果奖三等奖。 李星野：已得到初步数据，正在整理撰写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成实验个数 |  | 2 |  | 2 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 开展课题研究数 |  | 3 |  | 3 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 形成研究报告份数 |  | 3 |  | 3 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 课题、实验符合的标准/技术参数 |  | 符合SCI论文发表标准 |  | 通过课题验收 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 研究报告符合的标准/要求 |  | 内容全面合理，符合基础实验标准/要求 |  | 内容全面合理，符合院级科研要求 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 中文核心期刊论文达到的标准/水平 |  | 达到国内领先水平 |  | 完成 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  | 2021年6月前 |  | 2021年6月前 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 撰写并投稿论文 |  | 2021年12月前 |  | 2021年11月前 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总预算控制数 |  | 12万 |  | 12万 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 | 技术标准 |  | 完成基于老年脊柱骨折精准影像的图像数据库建立，建立基于老年骨折精准影像技术的图像采集标准及分析路径，建立老年骨折精准影像分析技术评估老年脊柱再发骨折的操作规范和标准 |  | 初步开始建立基于老年脊柱骨折精准影像的图像数据库，初步开始建立基于老年骨折精准影像技术的图像采集标准及分析路径，尚未建立老年骨折精准影像分析技术评估老年脊柱再发骨折的操作规范和标准 | 15 |  |  | 10 |  | 疫情影响，下一步增加人力和分析数据，加强沟通 |  |
|  |  | 效果指标 | 对医生临床决策及病人自我防治的影响 |  | 影响80-100例/年矢状位失衡病人的实际临床决策 |  | 影响80-100例/年矢状位失衡病人的实际临床决策 | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 研究/参与人员/领导满意度 |  | 达90% |  | 达90% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 95 |  |  |  |