附件

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 医疗服务与保障能力提升（第二批）补助资金（国家临床重点专科建设） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京天坛医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐贝贝 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 59978222 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 |  | 1000 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依托国家医学中心和质控中心的平台，基于首医危重症医学系和学会的学术力量，强化重症医学科的建设和管理，突出并推广神经重症的传统优势，建立具备可持续发展的人才队伍，不断提高医疗技术水平，确保医疗安全，提高医疗服务能力和医疗质量，优化医疗服务模式，引领公立医院高质量发展，为人民群众提供优质医疗服务。 医疗方面：提高诊疗水平与服务质量，优化诊疗流程，缩短预约及检查等候时间，提高诊疗效率，努力为解决看病难的问题提供解决方案；开展新技术新业务，提高诊断符合率，通过不断随访和质控，提高诊疗水平；增加影像引导微创诊疗手术比例，建立微创介入病房，在脑肿瘤微创治疗、甲状腺乳腺等器官占位微创治疗中创建独特技术与体系；建设多个实验室，密切与人工智能、工科、材料学科等相结合，不断为解决脑血管病、帕金森病、脑肿瘤等神经科学的重大临床问题提供支持。 科研方面：增加科研项目数量，提高国家级课题等高质量课题数量，主持5项国家级指南、专家共识、修定指标。 学科建设：不断优化人员结构，合理进行科室梯队建设，不断加强学科带头人及学科骨干的发展。 教学及人才培养方面：提高教学质量，增加研究生导师，提高学生对于教学的认可度。提高住院医师规范化培训及专科培训质量，并形成培养体系，提高规培生和专培生的诊疗水平，同时加强后备人才培养，为其搭建平台，创造机会，鼓励以出国等方式进行学习交流。 |  |  |  |  |  | 2021年总体绩效目标完成情况良好，加强科室建设，做好教育培训工作；建立人才引进和储备机制，努力拓宽专科建设规模；深化医疗质量管理，降低医疗成本，提高提高专科运行效率；建立可持续发展的生态环境，提高医护人员和患者满意度等方面均取得良好成效。受疫情影响，医疗服务收入有所下降；2021年9月入选国家重点专科后，中国医院科技量值排行榜名次因入选国家重点专科后未再进行排名，故尚无结果。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 重症医学：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 |  | 较上年提高1% |  | 0.25% | 0.5 |  | 0.25 |  | 受疫情影响未完成，将进一步提高医疗服务收入 |  |
|  |  |  | 重症医学：年收治患者总数 |  | 较上年增加5% |  | 5% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入） |  | 提高50% |  | 较上年提高20% | 1 |  | 1 |  | 指标为3年期指标，每年指标已完成 |  |
|  |  |  | 门、急诊、住院患者服务人数 |  | 提高5% |  | 提高2% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 影像引导介入微创治疗人数 |  | 提高5% |  | 5% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 医学影像：高级职称医务人员 |  | 增加10人 |  | 增加1人 | 0.5 |  | 0.25 |  | 指标为3年期指标，在项目结束之前可以完成该指标 |  |
|  |  |  | 医学影像：获得科研项目经费指标 |  | 增加200万 |  | 79万 | 1 |  | 1 |  | 指标为3年期指标，每年指标已完成 |  |
|  |  |  | 医学影像：国家级课题科研产出数量 |  | 增加3项 |  | 2项 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 医学影像：国家自然科学基金杰出青年基金项目 |  | 增加1项 |  | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 指标为3年期指标，2021年未涉及此指标 |  |
|  |  |  | 医学影像：国家自然科学基金优秀青年基金项目 |  | 增加1项 |  | 0 | 0.5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 医学影像：发表SCI及国家核心期刊论文数量 |  | 发表30篇 |  | 11篇 | 2 |  | 2 |  | 指标为3年期指标，每年指标已完成 |  |
|  |  |  | 医学影像:科技成果转化金额 |  | 增加50万 |  | 13万 | 0.5 |  | 0.4 |  | 指标为3年期指标，2021年完成当年目标值的78% |  |
|  |  |  | 医学影像：获得发明专利 |  | 增加1项 |  | 2项 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 医学影像:影像实验室建设 |  | 3个（设颈动脉斑块稳定性影像学实验室1个、脑血管病和脑肿瘤人工智能超声影像学中心） |  | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 因指标为3年期指标，2021年未涉及此指标 |  |
|  |  |  | 医学影像:牵头或参与指定国家级指南及标准制定数量 |  | 增加5项 |  | 1项 | 1 |  | 1 |  | 因指标为3年期指标，每年指标已完成 |  |
|  |  |  | 医学影像:建立超声引导下神经系统肿瘤微创介入治疗中心 |  | 1个 |  | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 因指标为3年期指标，2021年未涉及此指标 |  |
|  |  |  | 医学影像:建立超声引导下微创介入病房 |  | 1个 |  | 0 | 0.5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 医学影像:增加继续教育项目 |  | 增加8项 |  | 3项 | 1 |  | 1 |  | 因指标为3年期指标，每年指标已完成 |  |
|  |  |  | 医学影像:增加导师人数 |  | 增加5人 |  | 1人 | 1 |  | 0.5 |  | 指标为3年期指标，按每年指标考核 |  |
|  |  |  | 医学影像:研究生及规培生培养数量 |  | 增加20人 |  | 3人 | 1 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 医学影像:基层卫生人员培训人数 |  | 培训200人 |  | 150人 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 医学影像:主办学术会议次数 |  | 8次 |  | 2次 | 1 |  | 1 |  | 因指标为3年期指标，每年指标已完成 |  |
|  |  |  | 医学影像:出国留学人数 |  | 增加3人 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 疫情原因，暂未完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 重症医学：静脉血栓栓塞症预防率 |  | 较上年提高5% |  | 5% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 重症医学：导管相关血流感染发生率 |  | 较上年降低1-5‰ |  | 1‰ | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 医学影像:影像诊断符合率 |  | 提高5% |  | 2% | 2 |  | 2 |  | 因指标为3年期指标，每年指标已完成 |  |
|  |  |  | 医学影像:影像诊断阳性率 |  | 提高5% |  | 2% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 医学影像:神经科学具有独创性的重大影像新技术 |  | 2项 |  | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 因指标为3年期指标，2021年未涉及此指标 |  |
|  |  |  | 医学影像:年接受下级医院疑难病例转诊数量 |  | 增加10% |  | 0 | 0.5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 医学影像:年接受外省疑难病例转诊及会诊数量 |  | 增加15% |  | 0 | 0.5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 医学影像:影像引导介入治疗并发症发生率 |  | 减少5% |  | 2% | 1 |  | 1 |  | 因项目期为3年，指标为3年期指标，每年指标已完成 |  |
|  |  |  | 医学影像:疑难复杂病例影像引导介入治疗占比 |  | 提高5% |  | 3% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 医学影像:大型医疗设备利用率及完好率 |  | 提高5% |  | 5% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 医学影像:国家级及省部级重点课题占比 |  | 提高5% |  | 0 | 0.25 |  | 0 |  | 因指标为3年期指标，2021年未涉及此指标 |  |
|  |  |  | 医学影像:3分以上SCI文章 |  | 5篇 |  | 3篇 | 1 |  | 1 |  | 因指标为3年期指标，每年指标已完成 |  |
|  |  |  | 医学影像:40岁以下学科骨干的高级职称人员数量 |  | 增加5人 |  | 0人 | 0.25 |  | 0 |  | 因指标为3年期指标，2021年未涉及此指标 |  |
|  |  |  | 医学影像:博士学历医务人员 |  | 增加8人 |  | 3人 | 1 |  | 1 |  | 因项目期为3年，指标为3年期指标，每年指标已完成 |  |
|  |  | 时效指标 | 重症医学：床位使用率 |  | 较上年提高1-10% |  | 1% | 1.5 |  | 1.5 |  | 因指标为3年期指标，每年指标已完成 |  |
|  |  |  | 重症医学：平均住院日 |  | 较上年降低0.5-1天 |  | 0.5 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 医学影像:检查后出具影像诊断结果时间 |  | 缩短10% |  | 缩短5% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 医学影像:检查等候时间 |  | 缩短10% |  | 缩短5% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 医学影像:平均检查预约时间 |  | 缩短10% |  | 缩短5% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 医学影像:平均检查时间 |  | 缩短10% |  | 缩短5% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 医学影像:影像引导介入性诊疗预约时间 |  | 缩短10% |  | 缩短5% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 重症医学：医疗总成本占医疗总收入比例 |  | 医疗总成本占医疗总收入比例下降1% |  | 1% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 重症医学：物资成本占医疗总成本比例 |  | 物资成本降低1% |  | 1% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 医学影像:高值耗材支出占比 |  | 减少5% |  | 2% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 医学影像:低值易耗品支出占比 |  | 减少5% |  | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 因指标为3年期指标，2021年未涉及此指标 |  |
|  |  |  | 医学影像:人员支出占业务支出比 |  | 提高5% |  | 提高2% | 0.5 |  | 0.5 |  | 因指标为3年期指标，每年指标已完成 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 重症医学：医疗收入盈余 |  | 控制在10%以内 |  | 10%以内 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 重症医学：住院药占比 |  | 较上年降低1% |  | 2% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 医学影像:影像引导介入治疗次均费用 |  | 减少5% |  | 2% | 2 |  | 2 |  | 因指标为3年期指标，每年指标已完成 |  |
|  |  |  | 医学影像:人均影像检查费用 |  | 减少5% |  | 2% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 重症医学：新增新技术、新项目数量（项） |  | 开展不少于1项新技术、新项目/年 |  | 1项 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 重症医学：牵头或参与制定国家级诊疗规范、指南 |  | 每年牵头或参与制定国家级诊疗规范、指南或者标准不少于一项 |  | 1项 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 医学影像:新增新技术、新项目数量（项） |  | 增加15项 |  | 1项 | 2 |  | 2 |  | 因指标为3年期指标，每年指标已完成 |  |
|  |  |  | 医学影像:主编权威教材及论著编写数量 |  | 增加3本 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 疫情原因，出 版延后 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 重症医学：学科综合实力指标 |  | 中国医院科技量值排行榜名次较上年提高至少1名次 |  | 未完成 | 1 |  | 0 |  | 因入选国家重点专科后未再进行排名 |  |
|  |  |  | 重症医学：学科带头和辐射带动能力 |  | 继续接受各地神经重症患者的转诊及线上会诊等救治工作；继续进行重症及神经重症进修培训，培训人数不少于50人次/年，推进神经重症医疗质量控制工作，辐射全国神经重症医疗质量 |  | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 重症医学：人才梯队建设 |  | 增加硕导、博导不少于1人/年，培养硕士、博士生不少于5人/年； 建立良好的人才激励机制，引进青年人才或高级人才 |  | 增加硕导2人，培养硕士生6人、博士生2人 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 重症医学：鼓励自主创新，加强信息化建设 |  | 申报专利不少于2项/年 |  | 申报专利4项 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 医学影像:复旦大学专科排名 |  | 进入前10 |  | 11 | 2 |  | 2 |  | 因指标为3年期指标，每年指标已完成 |  |
|  |  |  | 医学影像:国家级学会重要社会及学术任职 |  | 增加5人次 |  | 3人次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 重症医学：患者满意度调查综合得分： |  | 较过去三年平均分提高1-2分 |  | 提高1分 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 重症医学：患者满意度排名： |  | 较过去三年平均排名提高1-5个名次 |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 因项目期为3年，指标为3年期指标，每年指标已完成 |  |
|  |  |  | 医学影像:门、急诊患者满意度 |  | 达到95%以上 |  | 91% | 2 |  | 2 |  | 因项目期为3年，指标为3年期指标，每年指标已完成 |  |
|  |  |  | 医学影像:住院患者满意度 |  | 达到95%以上 |  | 91% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 医学影像:医务人员满意度 |  | 达到90%以上 |  | 91% | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 80.4 |  |  |  |