附件

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 医疗服务与保障能力提升(第三批)补助资金（区域医疗中心建设） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京天坛医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐贝贝 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 59978222 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度总体2021年,中央财政补助首都医科大学附属北京天坛医院2000万元。支持其开展首都医科大学附属北京天坛医院河南医院建设。天坛医院将继续加强人才储备,为河南医院开展人才培养培训工作,推广适宜技术,提升输入医院医疗水平和管理水平。 |  |  |  |  |  | 项目经费于2021年12月下达，因此截至12月末暂未产生支出。业务方面，2021年国家发改委批准河南省区域医疗中心建设项目，输入医院尚未建成，人才培养、技术输出等仅能依托支撑医院郑大一附院开展，部分绩效指标暂无法评估。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成医、护、技、管理等人才储备培养 |  |  | ≥20人次 | 25 | 10 |  | 10 |  | 输入医院尚未投入使用，人员无法大规模派驻，部分工作仅能依托郑大一附院开展工作。 |  |
|  |  |  | 派驻医、护、技、管理等中级及以上职称人员赴输入医院开展专业指导、人员培训、科技创新、引领医疗科研、教学等工作 |  |  | ≥100人次 | 7 | 2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 为输入医院培养专业技术人才 |  |  | ≥15人次 | 17 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 在输入医院开展临床新技术 |  |  | ≥6项 | 3 | 6 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 在输入医院开展临床新技术 |  |  | ≥120例次 | 26 | 2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 在输入医院培养博士生 |  |  | ≥2人 | 2 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指导输入医院开展新技术或新项目 |  |  | ≥3项 | 1 | 3 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 与输入医院合作开展科研项目 |  |  | 不低于上年 | 开展了社区健康队列建设 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指导提升输入医院管理水平 |  |  | 较上年提高或科学制定医院管理有关章程制度 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 输入医院重点专病外转率 |  |  | 较上年下降或开始收治本地患者 | 收治本地患者 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 输入医院门诊患者满意度 |  |  | 较上年提高 | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 输入医院住院患者满意度 |  |  | 较上年提高 | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 输入医院医务人员满意度 |  |  | 较上年提高 | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 81 |  |  |  |