附件

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 重大传染病防控项目（慢性非传染性疾病防治） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵性泉 |  |  |  |  | 联系电话 | 59975701 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 13 | 13 |  | 0 | 10 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 13 | 13 |  | 0 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为践行脑卒中防治策略，完善脑卒中防治长效工作机制，构建防治结合的工作体系，继续高质量、高标准地完成脑卒中高危人群筛查干预任务，并加强对高危人群的干预治疗，推广普及脑卒中高危人群防治适宜技术，提高脑卒中知晓率、治疗率和控制率，推动脑卒中防治工作由疾病治疗向健康管理转变，逐步降低脑卒中发病率增长速度，保护健康劳动力，减轻家庭和社会的负担。 |  |  |  |  |  | 完成脑卒中高危人群筛查干预任务，加强对高危人群的干预治疗，推广普及脑卒中高危人群防治适宜技术，提高脑卒中知晓率、治疗率和控制率，逐步降低脑卒中发病率增长速度，减轻家庭和社会的负担。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 脑卒中高危人群筛查干预任务完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 脑卒中预防策略普及社区人群数 |  |  | 1.5万 | 1.52万 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 脑卒中标准化防治培养基层医师数 |  |  | 10人 | 10人 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 脑卒中高危人群干预覆盖率 |  |  | ≥80% | 85％ | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 脑卒中预防知晓率 |  |  | ≥80% | 86％ | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 支出成本 |  |  | ≤13万 | 0 | 5 | 0 | 项目于2021年下半年启动，抓紧时间优先完成筛查工作；后续依据具体工作量及是否合格支付相关费用。 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 脑卒中发病率增长速度降低 |  |  | 逐渐降低 | 逐渐降低 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 公共卫生均等化水平提高 |  |  | 逐渐提升 | 逐渐提升 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 85 |  |