附件：

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 安检设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京天坛医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 江尧军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 59978110 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 98.1 | 98.1 |  | 98.1 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 98.1 | 98.1 |  | 98.1 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目预期目标：设备安装后，将极大提升医护人员人身安全，同时，对打火机等物品收缴，降低院内火情风险，极大提升医院整体安全系数；2020年-2021年；项目总金额：2020年支付140万，2021年支付尾款98.1万。年度目标：完成安全设备购置尾款支付。培养医患习惯，加强安检员职业技能积累度，不断提升医院安全系数，确保平安医院建设目标达成。 |  |  |  |  |  | - 设备安装后，提升医护人员人身安全，实现对打火机等物品收缴，降低院内火情风险，极大提升医院整体安全系数；2021年支付98.1万；完成安全设备购置尾款支付。实现医患习惯培养，加强安检员职业技能积累度，不断提升医院安全系数，有助平安医院建设目标达成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | X光机 |  |  | 6台 | 6台 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 安检门 |  |  | 7台 | 7台 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 医管中心安检设备技术参数 |  |  | 符合《市属医院安检设备技术规格参考意见》 " | 符合《市属医院安检设备技术规格参考意见》 " | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按合同支付款项 |  |  | 2021年8月31日前 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算金额 |  |  | 98.1万 | 98.1万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 院内职工及入院患者人身安全 |  |  | 保障人身安全≥90% | 保障人身安全≥90% | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 医护人员满意度 |  |  | 80% | 80% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |