附件

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 核酸检测能力建设（尾款） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京天坛医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张英 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 59978215 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40.5 | 40.5 |  | 40.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.5 | 40.5 |  | 40.5 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过购置医疗设备，保证医院新科室、重点科室、基础学科的建设，完善医院设备体系建设，为医院进行诊断/治疗/教学提供有效的硬件条件保障，降低患者等待时间，提升医院整体诊断/治疗/教学/研究水平。 |  |  |  |  |  | 通过购置医疗设备，提高医院新科室、重点科室、基础学科的建设，完善医院设备体系建设，为医院进行诊断/治疗/教学提供有效的硬件条件保障，降低患者等待时间，提升医院整体诊断/治疗/教学/研究水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置专项设备 |  |  | 31 台件 | 31台件 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成项目验收 |  |  | 2021年2月前 | 3月完成整体验收 | 10 |  | 9 |  | 由于疫情等因素影响个别设备验收有所延期 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤404.5万元 | 40.5 | 10 |  | 10 |  | 2021年项目尾款金额40.5万元 |  |
|  | 效果指标 | 社会效益 指标 | 完成市级核酸检测基地实验室建设任务 |  |  | 市级核酸检测基地实验室验收完成 | 完成 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员及患者满意度 |  |  | 90%以上 | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |