附件

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 市属医院学科发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京天坛医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王昊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-59978039 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 78.1 | 78.1 |  | 62.448861 |  | 10 |  | 79.96% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 78.1 | 78.1 |  | 62.448861 |  | — |  | 79.96% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 医院通过承担 “扬帆”重点医学专业、临床技术创新项目，全面加强医院学科建设及临床新技术水平，以学科发展提升医院核心竞争力和医疗服务水平。 年度目标： 1)医疗：进行临床新技术的创新研发和攻关，为神经重症诊疗、神经感染实验诊断提出优化方案； 2)科研：完成项目方案制定和流行病学研究，发表期刊论文4篇，论文累计影响因子≥5分； 3)学术交流及培训：举办举办学术会议或培训2次。 |  |  |  |  |  | 医疗方面：为神经重症诊疗、神经感染实验诊断提出优化方案，为控制神经感染的发生提供临床依据；科研方面：完成项目方案制定和流行病学研究，各项目累计入组患者80例，发表SCI论文7篇，累计影响因子达20分；学术交流及培训方面：开展研讨会及培训班3次，培训总人次达12000人次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表期刊论文数量 |  |  | 4 | 7 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 举办学术会议或培训数量 |  |  | 2 | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发表期刊论文累计影响因子 |  |  | ≥5 | 20 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 举办学术会议或培训，培训人员合格率 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 论文发表 |  |  | 上半年2篇，下半年2篇 | 7篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成方案制定和课题研究情况 |  |  | 上半年完成方案制定，开展入组；下半年完成入组40例 | 80例 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 扬帆二期2021年度成本 |  |  | 财政经费成本≤78.1万元 | 62.448861万元 | 5 |  | 4 |  | 疫情影响，造成部分经费结余，已由财政收回 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 与对照组相比，治愈率 |  |  | 增长5% | 5% | 15 |  | 15 |  | 已入组病例达到 |  |
|  |  |  | 术后感染率 |  |  | 降低1% | 1% | 15 |  | 15 |  | 已入组病例达到 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 临床研究参与人员满意度 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 入组患者满意度 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |