附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 临床教学-房屋租赁 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京儿童医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 焦莉平 | | | | | 联系电话 | | 13370115007 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 368.671553 | 368.671553 | | 368.671553 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 368.671553 | 368.671553 | | 368.671553 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过外租教学用房1585.65平方米，完善医院教学设备体系建设，为医院教学与培训提供有效的硬件条件保障，提升医院教学质量效率。 | | | | | | 通过外租教学用房1585.65平方米，完善医院教学设备体系建设，为医院教学与培训提供有效的硬件条件保障，提升医院教学质量效率。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 教学用地房屋面积 | | | 1585.65平方米 | 1585.65平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 租赁质量 | | | 满足教学需求 | 满足教学需求 | 5 | | 5 | |  | |
| 租赁房屋配套设施验收合格率 | | | 达到100% | 达到100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | | | 2021年1月 | 2021年1月 | 5 | | 5 | |  | |
| 完成招标工作及签订合同 | | | 2021年6月 | 2021年6月 | 5 | | 5 | |  | |
| 完成项目验收 | | | 2021年10月 | 2021年6月 | 5 | | 5 | |  | |
| 项目实施满意度调查 | | | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 368.671553(万元） | 368.671553(万元） | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提供良好的教学环境，消除安全隐患方面 | | | 环境优良，安全隐患得以消除 | 环境优良，安全隐患得以消除 | 6 | | 6 | |  | |
|  | 教学工作正常运转方面 | | | 得到保障 | 满足博士、七年制、统招硕士、住院医师规范化培训人员需求提供良好的教学环境，从而提升了培养人才的专业能力 | 7 | | 7 | |  | |
| 完善医院基础设施建设，保障教学工作顺利完成 | | | 效益较显著 | 完善医院基础设施建设，使教学工作正常运转得到保障 | 7 | | 7 | |  | |
| 可持续影响指标 | 无 | | | — | — | 10 | | 0 | | 原申报表提交时未设立可持续影响指标此项，下一年再次申报时添加此项指标。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 住院医师对卫生、环境满意度 | | | 达95%以上 | 达95%以上 | 5 | | 5 | |  | |
| 技能中心使用人员满意度 | | | 达95%以上 | 达95%以上 | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |