项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 临床教学-设备购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京妇产医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 侯东敏 | | | | | 联系电话 | | 13693009706 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 814 | 814 | | 812.788 | | 10 | | 99.85% | | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 814 | 814 | | 812.788 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 我院是首都医科大学附属医院，目前随着国家“二胎”政策放开，危重症孕产妇数量增加，为提高危重症孕产妇的救治能力，希望通过临床教学设备购置，提升研究生妇产科临床技能水平、急救能力水平及新生儿救治水平，提高学生医学技术检验操作水平。 | | | | | | 购买临床教学设备8台/套，从而提高危重症孕产妇的救治能力，提升研究生妇产科临床技能水平、急救能力水平及新生儿救治水平，提高学生医学技术检验操作水平。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  （50分) | 数量指标  （15） | 购置设备 | | | 8台/套 | 8台/套 | 15 | | 15 | | 其中明细账中的触控一体机1台与联想显示屏1 台为目标中设备的组成部分 | |
| 质量指标  （15） | 医疗设备具有医疗器械注册证，质量达到国家相关的标准和使用技术参数 | | | 医疗器械注册 证，满足注册证上的产品标准， 技术参数达到使用要求 | 医疗器械注册证，满足注册证上的产品标准，技术参数达到使用要求 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标  （10） | 完成设备招标工作 | | | 6月前 | 2021年11月 | 5 | | 5 | | 资金到位晚，9 月初到位，当年完成支付 | |
| 完成设备安装、调试、以及设备验收 | | | 11月前 | 2021年12月 | 5 | | 5 | |
| 成本指标  （10） | 购置设备成本 | | | 814万元 | 812.788成本  控制在814万  元内 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标  （40分） | 社会效益指标（20） | 满足临床教学需求 | | | 以后每年完成临床教学≥100课时 | 到3月底完成30课时 | 10 | | 9 | | 全年课时按计划正在进行中，目前3月前课程已全部完成。 | |
| 参加培训人员临床急救能力 | | | 参加培训人员临床急救考核通过率达95% | ＞95% | 5 | | 4.5 | |  | |
| 医院在教学方面的发展影响力 | | | 医院排名提升1 位 | 国家及北京市成绩尚未公布 | 5 | | 2 | | 国家及北京市成绩尚未公布 | |
| 可持续影响指标（10） | 设备持续发挥的作用年限 | | | ≥5年 | ≥5年 | 10 | | 10 | |  | |
| 服务对象满意度标  （10） | 设备操作人员满意度 | | | 85% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.49 | |  | |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值

（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的

20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

1. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。