项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 医用设备购置（尾款） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京妇产医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘小丽 | | | | | 联系电话 | | 85968410 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 150.1 | 150.1 | | 150.1 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.1 | 150.1 | | 150.1 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目资金总额734万元，2021年项目资金580万元，2022年项目资金154万元。通过购置组织脱水机、胎儿宫内诊疗系统等，完善医院医疗设备体系建设，为医院进行诊断治疗提供有效的硬件条件保障，降低患者等待时间，提升医院整体诊断治疗水平。 | | | | | | 项目资金总额734万元，2021年项目资金580万元，2022年项目资金154万元。通过购置组织脱水机、胎儿宫内诊疗系统等设 备，完成了项目金额支付730.1万元。项目中DR未完成安装和验收。此项目完善医院医疗设备体系建设，为医院进行诊断治疗提供有效的硬件条件保障，降低患者等待时间，提升医院整体诊断治疗水平。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置更新医疗设备 | | | 12台套 | 已完成11台套 | 15 | | 13 | | 项目中DR未安装  。妇产医院总共有2台DR设备，分别安装在东西两院区。2021年10 月东院放射科整体改造，东院DR 拆机，只剩西院1 台DR运转。为了满足全院患者X线照相检查需要， 西院DR以旧换新项目推迟。目前东院改造接近尾声，设备准备进场和安装调试， 西院DR项目5月就可启动。 | |
| 质量指标 | 医疗设备具有医疗器械注册 证，质量达到国家相关的标准和使用技术参数 | | | 医疗器械注册证，满足注册证上的产品标准，技术参数达到使用要求 | 达到要求 | 4 | | 4 | |
| 设备通过设备管理部门、使用科室和供应商三方验收 | | | 合格率达到100% | 满足 | 4 | | 3.5 | |
| 治疗有效率 | | | 100% | 有效 | 4 | | 4 | |
| 培训人员合格率 | | | 100% | 合格 | 3 | | 3 | |
| 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | | | 1-4月 | 1-4月完成 | 2 | | 2 | |
| 完成招标工作及签订合同 | | | 5-6月 | 5-6月完成招标工作，7月签订合同 | 2 | | 2 | |
| 设备采购到位、安装、试运行  、培训 | | | 7-11月 | 其中11台套设备在7- 11月完成 | 3 | | 2 | |
| 完成项目验收 | | | 12月 | 其中11台套完成项目验收 | 3 | | 2.5 | |
| 成本指标 | 总成本控制数 | | | 150.1 | 150.1 | 10 | | 10 | |
|  | 社会效益指标 | 院内诊断、治疗等医疗需求 | | | 减少胎儿致畸率及保证孕产妇生命安全等方面得到保障 | 完成 | 8 | | 6 | |
| 医疗人员专业能力提升等方面的需求 | | | 对于胎儿宫内诊治能力、为重症孕产妇抢救等技术方面得到提升 | 完成 | 8 | | 7.5 | |
| 为医院诊断、治疗提供强有力的硬件条件保障方面 | | | 给孕产妇等重症病人的急救和抢救方面得到保障 | 完成 | 8 | | 7 | |
| 设备持续发挥的作用年限 | | | ≥6年 | 达到 | 6 | | 6 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 医工技师满意度 | | | 95% | 满意 | 5 | | 4 | |
| 受训医务人员满意度 | | | 95% | 满意 | 5 | | 5 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.5 | |  | |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方 法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值

（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%） 区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

1. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。