|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 临床教学-设备购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京地坛医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨志云 | | | | | 联系电话 | | 84322148 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 268.665 | 268.665 | | 249.3172 | | 10 | | 92.80% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 268.665 | 268.665 | | 249.3172 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0.000000 |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.000000 |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过购置教学管理设备，实现包括继续教育在内的教务管理、研究生管理、规培生管理、实习见习生管理网络化、系统化。优化教学日常工作，包括评优管理、津贴管理、导师队伍管理、学生信息管理；完善业务管理流程，包括招生、开题、中期、答辩、出科考核等；完善医院临床教学管理体系建设，为医院教学管理提供有效的硬件保障，提升医院整体教学管理水平。 | | | | | | 通过购多站点考核智能化管理平台等281台/件设备，完善医院临床教学设备体系建设，为医院进行教学提供有效的硬件条件保障，降低患者等待时间，提升医院整体诊教学研究水平 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置教学设备 | | | 281台/件 | 281台/件 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率、培训人员合格率 | | | 完成率为100% | 完成率为100% | 15 | | 15 | |  | |
| 进度指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | | | 2021年5月前 | 2021年5月前 | 2 | | 2 | |  | |
| 完成招标工作及签订合同 | | | 2021年7月前 | 2021年7月前 | 2 | | 2 | |  | |
| 设备采购到位、安装、试运行、培训 | | | 2021年10月前 | 2021年10月前 | 2 | | 2 | |  | |
| 完成项目验收 | | | 2021年11月前 | 2021年11月前 | 2 | | 2 | |  | |
| 项目实施满意度调查 | | | 2021年12月前 | 2021年12月前 | 2 | | 2 | |  | |
| 成本指标 | 总成本控制，资金使用合法合规 | | | 268.665万元 | 249.3172万元 | 15 | | 15 | | 采购净结余 | |
| 效果指标 | 社会经济效益指标 | 医院临床教学的基础设施条件，得到保障和提高 | | | 教学设施条件改善率5% | 教学设施条件改善率5% | 15 | | 15 | |  | |
| 保障和推动医院内涵式发展方面，得到保障和推动 | | | 教务管理网络化和系统化提升10% | 教务管理网络化和系统化提升10% | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | | | 达95% | 达95% | 5 | | 5 | |  | |
| 设备服务对象（如学生）满意度 | | | 达95% | 达95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |