|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 创新医用设备购置 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | | |
| 项目负责人 | | 张淳 | | | | | 联系电话 | 84322335 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 260 | 260 | | 259.88 | 10 | 99.95% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 260 | 260 | | 259.88 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过购置超声手术刀等设备，完善医院临床治疗及教学设备体系建设，为医院进行临床治疗提供有效的硬件条件保障，保证医疗安全，提升医院整体诊治疗研究水平。 | | | | | | 2021年追加项目,在2022年4月份执行完成 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购置设备 | | | 2 | 2 | 5 | 5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：备验收合格率、培训人员合格率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成方案制定和前期准备工作 | | | 2022年5月 | 2022年4月 | 5 | 5 |  | |
| 指标2：完成招标工作及签订合同 | | | 2022年7月 | 2022年4月 | 5 | 5 |  | |
| 指标3：设备采购到位、安装、试运行、培训 | | | 2022年10月 | 2022年4月 | 5 | 5 |  | |
| 指标4：完成项目验收 | | | 2022年11月 | 2022年4月 | 5 | 5 |  | |
| 指标5：项目实施满意度调查 | | | 2022年12月 | 2022年4月 | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制 | | | 260 万元 | 259.88 | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：医院临床的基础设施条件 | | | 提高5% | 提高5% | 15 | 15 |  | |
| 指标2：保障和推动医院内涵式发展 | | | 提升10% | 提升10% | 15 | 15 |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：设备服务对象（如患者）满意度 | | | 95% |  | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  |