|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 院感防控设备设施购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京地坛医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张淳 | | | | | 联系电话 | | 84322335 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 545 | 545 | | 517.87 | | 10 | | 95% | | 9.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 545 | 545 | | 517.87 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 都医科大学附属北京地坛医院作为北京市新冠肺炎定点收治医院，承担着机场入境人员筛查和确诊病人救治任务，现在医院西部应急区仍有确诊病人在院治疗，医院西部应急区仅设置了隔离病房，没有独立的放射科、临床实验室及布草消毒区，相关功能仍需要在医院筛查区完成。国务院督导组及市医管中心检查组进行院感督导检查时均指出：医院应急区内的确诊和疑似患者因“3+1”检查及使用过的布草等用品洗消均未在应急区内完成，现有功能区设置导致西部应急区没有封闭和独立运行，存在院感风险，针对检查组提出的整改意见，医院决定对医院西部应急区进行封闭化、独立化改造，需购置设备一批。 | | | | | | 按预期目标完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购置设备 | | | 1批 | 1批 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：设备验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：到货安装 | | | 2020年12月前 | 2020年12月前 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：设备验收 | | | 2020年12月前 | 2020年12月前 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：付项目款 | | | 2021年6月前 | 2021年3月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制 | | | 545万元 | 517.87万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：设备购置后检查人次 | | | 增加10% | 增加15% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：工作人员满意度 | | | 95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：病人满意度 | | | 95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.5 | |  | |