|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 青苗六期人才培养 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京胸科医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 周爽、杨素婷 | | | | | 联系电话 | | 89509230 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.00 | 6.00 | | 5.9679 | | 10.00 | | 100% | | 9.95 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | 6.00 | | 5.9679 | | 10.00 | | 100% | | 9.95 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 子课题一（周爽）：通过在传染病专科医院内建立互联网诊疗流程并对实践效果进行分析，为下一步全面了解互联网诊疗对传染病患者和专科医院带来的实际影响，进一步优化互联网诊疗流程提供借鉴。 子课题二（陈素婷）：完成以结核分枝杆菌的培养滤液作为筛选靶标进行特异性适配体的筛选及鉴定工作。 | | | | | | 子课题一（周爽）：本年度在传染病专科医院内建立了互联网诊疗流程，并在院内开始实践，实践之初，针对诊疗流程和诊疗体验对患者和医务人员进行了小范围调查，通过分析实践效果，了解到诊疗流程中可以优化的环节，为开展后续实践和相关研究奠定基础。 子课题二（陈素婷）：项目按照项目计划执行，完成适配体筛选实验2项，发表SCI论文1篇。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 子课题一（周爽）完成问卷调查个数 | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | |  | |
| 子课题一（周爽）开展课题研究个数 | | | 1 | 1 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 子课题一（周爽）发表中文核心期刊论文篇数 | | | 1 | 1 | 3 | | 3 | |  | |
| 子课题一（周爽）培养专业人才数 | | | 1 | 1 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 子课题二（陈素婷）完成实验个数 | | | 1 | 2 | 2 | | 2 | |  | |
| 子课题二（陈素婷）发表SCI核心期刊论文篇数 | | | 1 | 1 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 子课题一（周爽）发表论文达到的标准/水平 | | | 达到统计源期刊水平，影响因子1.0以上 | 复合影响因子1.207 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 子课题二（陈素婷）SCI论文达到的标准/水平 | | | 达到本行业领域的专业标准/水平，影响因子>=2 |  | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 时效指标 | 子课题一（周爽）完成方案制定和前期准备工作 | | | 2021年5月前 | 2021年4月 | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 子课题一（周爽）完成1篇论文发表 | | | 2021年8月 | 2021年4月 | 2 | | 2 | |  | |
| 子课题一（周爽）启动院内运行实践及问卷调查 | | | 2021年12月 | 2021年11月 | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 子课题二（陈素婷）完成方案制定和前期准备工作 | | | 2021年4月前 | 2021年4月 | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 子课题二（陈素婷）完成适配体筛选实验 | | | 2021年10月前 | 2021年10月 | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 子课题二（陈素婷）完成1篇论文发表 | | | 2021年12月前 | 2021年12月 | 2 | | 2 | |  | |
| 成本指标 | 项目总预算控制数 | | | 5.997 | 5.9679 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 子课题一（周爽）2022年互联网诊疗收入与2021年同期比增幅 | | | 150% | 2022年一季度同比增幅725%，环比增幅232% | 15 | | 11 | | 诊疗收入增长与项目资金支出的相关性不充分。 | |
| 子课题二（陈素婷）本年度预期完成适配体筛选实验个数 | | | 1 | 1 | 15 | | 11 | | 总结中：配体筛选实验2项；非效益指标。该指标非效益指标，已在数量指标中列示。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 子课题一（周爽）参与人员满意度 | | | 达95% | 100% | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 子课题一（周爽）患者满意度 | | | 达90% | 93.70% | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 子课题二（陈素婷）项目研究/参与人员/领导满意度 | | | 达80% | 85% | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 子课题二（陈素婷）项目受试者满意度 | | | 达80% | 85% | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 91.95 | |  | |