|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2021年重大传染病防控经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京胸科医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘洋 | | | | | 联系电话 | | 89509206 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 54.00 | 54.00 | | 49.067671 | | 10 | | 90.87% | | 9.09 |
| 其中：当年财政拨款 | | 54.00 | 54.00 | | 49.067671 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 进一步加强肺结核患者的疫情监测和系统管理，及时处置肺结核疫情，切实降低结核病患者疾病负担，提高结核病患者的系统管理水平,逐步降低肺结核的危害。 | | | | | | 我院领导高度重视肺结核患者系统管理工作，多次对该项工作进行研讨、知道，疾控处多次召集医务处、门诊、信息科等相关部门就完善专报系统进行协调、培训，为提高系统管理工作效率，疾控处建立了每周一次的诊断更新制度，每2月一次的疑似病例订正制度，有效的提高了系统管理的运行效率。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 肺结核患者病原学阳性率为 | | | 不低于50% | 54.50% | 7.5 | | 6.5 | |  | |
| 新病原学阳性患者的耐药筛查率为 | | | 不低于80% | 92.10% | 7.5 | | 6.5 | |
| 质量指标 | 肺结核患者成功治疗率 | | | 不低于90% | 93.40% | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 耐药患者纳入治疗率指标 | | | 不低于75% | 96.60% | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月底前 | 已完成 | 10 | | 10 | | 每季度对以上4项指标完成情况进行考核 | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | 不超过54万元 | 49.067671万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | | | 中长期 | 同比去年增长10% | 20 | | 17 | | 对患者、居民健康宣教、健康咨询等方式，增进对结核知识的了解，反馈比去年同期增长5-10% | |
| 公共卫生均等化水平提高 | | | 中长期 | 同去年增长5% | 20 | | 17 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.09 | |  | |