| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 创新医用设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京老年医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13501121321 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 |  | 40 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 40 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年目标：项目完成后可极大的提高医院的诊治水平，更好的为全市老年人服务。提高医疗水平与医疗质量，完善检查手段。 |  |  |  |  |  | 2021年底追加项目。完成方案制定和前期准备工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置医疗设备 |  |  | 2台 | 2台 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 购置设备质量 |  |  | 验收合格率100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 设备通过医院验收 |  |  | 验收合格率100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作和合同签订 |  |  | 2022年3月底前 | 2022年4月 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 设备完成安装调试 |  |  | 2022年4月底前 | 2022年4月底前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制 |  |  | 40万元 | 40万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 (40) | 经济效益 指标 （10） | 设备的使用效益 |  |  | 设备利用率100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 医院硬件医疗设施 |  |  | 得到保障 | 得到保障 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 (10) | 设备发挥作用的年限 |  |  | 10年 | 10年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 (10) | 设备使用人员满意度 |  |  | 90% | 91% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |