| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 青苗六期人才培养 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  | 实施单位 | 北京老年医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 胡月青 |  |  | 联系电话 | 13683046909 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过完成居家痴呆患者照料者的紧张型头痛患病率及其影响因素的横断面调查，形成居家痴呆照料人群紧张型头痛患病情况报告，初步制定预防策略和干预方案，并将预防策略和干预方案应用于临床。 |  |  |  | 基本完成横断面调查工作 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展临床课题研究 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 培养人才 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 专业培训 | 3 | 3 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 中文核心期刊论文 | 达到统计源核心期刊标准/水平，影响因子≥0.5 | 1 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 国外核心期刊论文 | 达到国际SCI标准/水平,影响因子≥1 | 1 | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定及前期准备工作 | 2021年3月前 | 1 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 完成横断面调查研究 | 2022年4月前 | 2022年4月前 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 完成国内学术交流 | 2022年4月前 | 2022年4月前 | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制 | 3万元 | 3万元 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 痴呆照料人群紧张型头痛预防策略临床应用率 | 90% | 90% | 15 | 13 |  |
|  |  |  | 痴呆照料人群紧张型头痛干预方案应用率 | 85% | 85% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 实验参与人员满意度 | 85% | 85% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 98 |  |